АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» марта 2026 года                                                                № 1156

Тверь

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Калининского муниципального округа Тверской области за 2025 год

В целях реализации постановления Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 15.01.2024 № 4 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского муниципального округа Тверской области» Администрация Калининского муниципального округа Тверской области постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Калининского муниципального округа Тверской области за 2025 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит размещению в сетевом издании  газеты «Ленинское знамя»      (http://lznews.ru) и на официальном сайте Калининского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://kalinin-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калининского муниципального округа Тверской области Жукова Р.С.

Глава Калининского муниципального

округа Тверской области                                                             С.А. Румянцев

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению Администрации Калининского муниципального округа

Тверской области

от 30.03.2026 № 1156

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Калининского муниципального округа Тверской области за 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности осуществляется на основе реализации, в том числе муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Калининского муниципального округа  Тверской области от 19.01.2024 № 15 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калининского муниципального округа Тверской области (далее – Перечень муниципальных программ).

Согласно вышеуказанному Перечню муниципальных программ,  в 2025 году ответственными исполнителями осуществлялась реализация 13 муниципальных программ, сформированных по отраслевому принципу:

- «Развитие муниципальной системы образования Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 – 2029 годы»;

- «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 – 2029 годы»;

-  «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского муниципального округа Тверской области на период 2024 – 2029 годов»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Калининского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы»;

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024 - 2029 годы»;

- «Экономическое развитие Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 – 2029 годы»;

- «Поддержка и развитие редакции газеты «Ленинское знамя» на 2024 – 2029 годы»;

- «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения рисков их возникновения на территории Калининского муниципального округа Тверской области  на 2024 - 2029 годы»;

- «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда села Тургиново Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы»;

- «Социальная поддержка населения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы»;

- «Комплексное развитие сельских территорий Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы»;

- «Содержание и благоустройство территорий и населенных пунктов Калининского муниципального округа Тверской области на период 2024 - 2029 годов»;

- «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы».

Краткая информация о реализации муниципальных программ в 2025 году представлена в приложениях.

В соответствии с пунктом 53 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского муниципального округа Тверской области (далее – Порядок), утвержденного постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 15.01.2024 № 4, ответственными исполнителями муниципальных программ направлены отчеты о реализации муниципальных программ за 2025 год в отраслевой (функциональный) орган Администрации, уполномоченный на решение вопросов экономики.

На основании представленных отчетов сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ за 2025 год.

Информация об объемах в 2025 году бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет всех источников, в разрезе подпрограмм и их фактического исполнения, представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значения в отчетном периоде (2025 год) (тыс. руб.) |  |  | Индекс освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | Факт |  |
|  | ВСЕГО | 3 359 005,05 |  | 3 229 241,55 | 0,96 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 1 676 735,05 |  | 1 652 622,73 | 0,99 |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значения в отчетном периоде (2025 год) (тыс. руб.) |  |  | Индекс освоения бюджетных средств |
|  |  | План |  | Факт |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 361 353,99 |  | 358 295,41 | 0,99 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 1234 886,46 |  | 1214 867,59 | 0,98 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 37 994,35 |  | 37 994,17 | 1,00 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций» | 12 547,98 |  | 12 352,38 | 0,98 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Строительство и приобретение муниципальных объектов образования» | 0,00 |  | 0,00 | - |
| 1.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечивающая программа» | 29 952,27 |  | 29 113,18 | 0,97 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 793 376,74 |  | 738 810,00 | 0,93 |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» | 741 008,84 |  | 687 064,04 | 0,93 |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 7 977,50 |  | 7 355,56 | 0,92 |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в Калининском округе Тверской области» | 44 390,40 |  | 44 390,40 | 1,00 |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского муниципального округа Тверской области на период 2024 - 2029 годов» | 255 124,31 |  | 221 876,63 | 0,87 |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального округа на период 2024 - 2029 годов» | 160 859,77 |  | 132 847,69 | 0,83 |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов Калининского муниципального округа на период 2024- 2029 годов» | 84 442,10 |  | 79 206,51 | 0,94 |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значения в отчетном периоде (2025 год) (тыс. руб.) |  |  | Индекс освоения бюджетных средств |
|  |  | План |  | Факт |  |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Обустройство общественных территорий в населенных пунктах Калининского муниципального округа» | 0,00 |  | 0,00 | - |
| 3.4. | Подпрограмма 4 «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калининского муниципального округа» | 9 822,44 |  | 9 822,43 | 1,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Калининского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы» | 48 772,01 |  | 47 412,89 | 0,97 |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Землеустройство» | 5 949,10 |  | 4 941,69 | 0,83 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» | 25 674,79 |  | 25 492,02 | 0,99 |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Создание комфортных жилищных условий для отдельных категорий граждан» | 17 148,12 |  | 16 979,18 | 0,99 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024-2029 годы» | 265 370,95 |  | 260 107,73 | 0,98 |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика" в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024-2029 годы» | 237 063,37 |  | 232 679,48 | 0,98 |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024-2029 годы» | 13 238,62 |  | 13 222,07 | 1,00 |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Предоставление дополнительного образования в сфере «Культура» | 14804,66 |  | 13 941,88 | 0,94 |
| 5.4. | Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туристской отрасли на территории Калининского муниципального округа» | 264,30 |  | 264,30 | 1,00 |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значения в отчетном периоде (2025 год) (тыс. руб.) |  |  | Индекс освоения бюджетных средств |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Экономическое развития Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» | 48,00 |  | 47,72 | 0,99 |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Калининского муниципального округа» | 48,00 |  | 47,72 | 0,99 |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Калининского муниципального округа» | 0,00 |  | 0,00 | - |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Калининского муниципального округа» | 0,00 |  | 0,00 | - |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Содействие развитию потребительского рынка» | 0,00 |  | 0,00 | - |
| 7 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие редакции газеты «Ленинское знамя» на 2024-2029 годы | 7 867,52 |  | 7 867,52 | 1,00 |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости деятельности органов власти» | 7 867,52 |  | 7 867,52 | 1,00 |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Создание эффективной, открытой системы информирования общества об основах муниципальной политики, основных направлениях развития муниципального образования Калининский муниципальный округ Тверской области» | 0,00 |  | 0,00 | - |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения рисков их возникновения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 27 763,00 |  | 27 058,75 | 0,97 |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для успешного развития системы ГО и выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Калининского муниципального округа Тверской области» | 1 599,73 |  | 1 599,73 | 1,00 |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значения в отчетном периоде (2025 год) (тыс. руб.) |  |  | Индекс освоения бюджетных средств |
|  |  | План |  | Факт |  |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время на территории Калининского муниципального округа Тверской области» | 26 163,27 |  | 25 459,02 | 0,97 |
| 9 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда села Тургиново Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 44 905,35 |  | 44 870,33 | 1,00 |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 44 905,35 |  | 44 870,33 | 1,00 |
| 10 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 33 086,10 |  | 32 037,83 | 0,97 |
| 10.1. | Подпрограмма 1 «Содействие в решении жилищных проблем малоимущих многодетных семей» | 13 484,10 |  | 12 885,96 | 0,96 |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 19 102,00 |  | 19 101,87 | 1,00 |
| 10.3. | Подпрограмма 3 «Оказание содействия в приобретении жилых помещений для молодых семей» | 0,00 |  | 0,00 | - |
| 10.4. | Подпрограмма 4 «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории Калининского муниципального округа Тверской области» | 500,00 |  | 50,00 | 0,10 |
| 11 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 9,00 |  | 9,00 | 1,00 |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Калининского муниципального округа» | 9,00 |  | 9,00 | 1,00 |
| 12 | Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территорий и населенных пунктов Калининского муниципального округа Тверской области на период 2024 - 2029 годов» | 205 847,02 |  | 196 434,30 | 0,95 |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значения в отчетном периоде (2025 год) (тыс. руб.) |  |  | Индекс освоения бюджетных средств |
|  |  | План |  | Факт |  |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сферы благоустройства Калининского муниципального округа на период 2024 - 2029 годов» | 74 715,95 |  | 72 387,19 | 0,97 |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния на территории Калининского муниципального округа» | 115 233,82 |  | 108 149,86 | 0,94 |
| 12.3. | Подпрограмма 3 «Поддержка местных инициатив на территории Калининского муниципального округа» | 15 897,25 |  | 15 897,25 | 1,00 |
| 13 | Муниципальная программа «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 100,00 |  | 86,12 | 0,86 |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калининского муниципального округа» | 100,00 |  | 86,12 | 0,86 |

За 2025 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило                          3 229 241,55 тыс. рублей или 96,14 % от предусмотренного финансирования.

Ответственные исполнители муниципальных программ соблюдали требование Порядка, который направлен на соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств и обоснованности плановых и фактических показателей.

В случае наличия дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований рассматривались на бюджетной комиссии Администрации Калининского округа Тверской области.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Калининского муниципального округа Тверской области.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Калининского муниципального округа Тверской области (далее – Методика), являющейся приложением к Порядку, с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2025 году принималось, исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы при |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно, |  |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде умеренно эффективно |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

В рамках проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено, что все муниципальные программы реализованы эффективно.

Результат оценки эффективности реализации муниципальных программ представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значения в отчетном периоде (2025 год) |  |  | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс освоения бюджетных средств Iф | Индекс достижения плановых показателей Iп | Значение критерия эффектив-ности Кмп |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 0,9 | 1,0 | 1,1 | Эффективна |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского муниципального округа на период 2024 - 2029 годов» | 0,9 | 1,0 | 1,1 | Эффективна |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» | 1,0 | 1,1 | 1,1 | Эффективна |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024-2029 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 6 | Муниципальная программа «Экономическое развития Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 7 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие редакции газеты «Ленинское знамя» на 2024-2029 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения рисков их возникновения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 9 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда села Тургиново Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 10 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 11 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 12 | Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территорий и населенных пунктов Калининского муниципального округа Тверской области на период 2024 - 2029 годов» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Эффективна |
| 13 | Муниципальная программа «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы» | 0,9 | 1,0 | 1,2 | Эффективна |

При дальнейшей реализации муниципальных программ нужно помнить, что муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств муниципалитета, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.

_______________________

Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 01.03.2024 № 519 «Об утверждении муниципальной программы Калининского муниципального округа «Развитие муниципальной системы образования Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы».

Ответственный исполнитель программы – управление образования Администрации Калининского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 1 652 622,73 тыс. руб., или 98,56% от запланированных 1 676 735,05 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение доступности и качества образования для каждого ребенка с учетом традиционных культурных ценностей и современной социальной и технологической среды» характеризуется 5 показателями цели:

1. Удовлетворенность населения  Калининского муниципального округа Тверской области качеством общеобразовательных услуг - исполнен на 100,0% от запланированного значения показателя;

2. Доступность дошкольного образования для детей – 100,0% от запланированного значения показателя;

3. Доля выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании – 99,1% от запланированного значения показателя;

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием - 100% от запланированного значения показателя;

5. Доля образовательных учреждений, охваченных профессиональной подготовкой и мерами социальной поддержкой работников муниципальных образовательных организаций - 100% от запланированного значения показателя.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;

- подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»;

- подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная поддержка работников муниципальных образовательных организаций»;

- подпрограмма 5 «Строительство и приобретение муниципальных объектов образования»;

- подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 99,15%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 98,38%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100,00%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 98,44%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 5 не предусмотрены.

Запланированные бюджетные средства по обеспечивающей подпрограмме выполнены на 97,20%.

Результаты реализации муниципальной программы  
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,8;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,8.

Основные результаты деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

В отчетном периоде обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Все 17 дошкольных учреждений и 24 общеобразовательных учреждений округа работают в штатном режиме, предоставляя образовательные услуги в полном объеме.

95% охват детей дополнительным образованием свидетельствует о создании условий для развития талантов и самореализации школьников, что соответствует национальным целям развития РФ.

Финансовое обеспечение учреждений общего образования в 2025 году составило 1 214 867,60 тыс.руб., из них на:

- муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования» - 685 598,80 тыс.руб.;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений –92 310,06 тыс.руб.;

- коммунальные услуги – 50 642,74 тыс.руб.;

- питание дошкольников – 3 187,98 тыс. руб.;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования – 46 131,70 тыс. руб.;

- расходы на осуществление единовременной выплаты к началу нового 2025/26 учебного года работникам основного списочного состава муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования – 883,41 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях направлено – 6 507,30 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2 031,10 тыс. руб.;

- расходы на проведение мероприятий, направленных на создание условий для реализации модели профессиональной работы в общеобразовательных организациях – 810,00 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих основную программу общего образования направлено 27 915,56 тыс. руб.;

- на развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений Калининского муниципального округа в соответствии с требованиями действующего законодательства направлено и исполнено 139 469,14 тыс. руб.;

-  на комплексные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных организациях, реализующих программы общего образования направлено 4 387,26 тыс. руб.;

- на комплексную безопасность образовательных организаций, реализующих программы общего образования направлено 31 169,66 тыс. руб.;

- на обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся направлено 60 545,59 тыс. руб.;

- на обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни направлено 60 087,61 тыс. руб. в том числе: обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений – 33 890,12 тыс. руб., организация отдыха детей в каникулярное время – 11 988,24 тыс. руб., обеспечение организации трудоустройства обучающихся МОУ СОШ в каникулярное время – 4 864,34 тыс. руб., обеспечение горячим питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях – 8 641,27 тыс. руб., обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях, членов семей граждан РФ, призванных на военную службу – 703,64 тыс. руб.;

- на создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности в условиях современного социума израсходовано 3 189,69 тыс. руб.

Исполнение Программы направлено на создание современной, безопасной и комфортной образовательной среды.

В 2025 году проведены ремонтные работы, установлены и обновлены прогулочные и спортивные площадки на территориях образовательных учреждений, закуплено необходимое оборудование в учреждениях образования Калининского муниципального округа.

Выполнен комплекс мер по антитеррористической и противопожарной безопасности в учреждениях образования Калининского муниципального округа.

В течение 2025 года обеспечены выплаты заработной платы с начислениями, классного руководства, вознаграждения советникам директоров по воспитанию. Поддержка педагогов – ключевой фактор сохранения кадрового потенциала.

Организовано бесплатное горячее питание для 100% учащихся начальных классов и детей с ОВЗ, а также подвоз учащихся из сельской местности. Это важнейшие меры социальной поддержки, обеспечивающие равный доступ к образованию.

Всего в 2025 году было проведено 74 мероприятия муниципального уровня (конкурсы, фестивали, соревнования) в целях выявления способностей обучающихся.

В 2025 году более 100 детей были награждены грамотами и благодарственными письмами Главы за отличную учебу, творческие и спортивные успехи. В 2025 году 37 обучающихся Калининского муниципального округа приняли участие в профильных сменах регионального центра выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».

В 2025 году 209 педагогов и руководящих работников образовательных организаций Калининского муниципального округа прошли курсы повышения квалификации.  В 2025 году в образовательные организации Калининского муниципального округа поступило на работу 13 молодых специалистов.

В традиционных конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2025 году в муниципальном этапе участвовали 7 учителей и 6 воспитателей. В региональном этапе приняли участие победители муниципального этапа Конкурса учитель математики МОУ «Горютинская СОШ» Денисова Анастасия Вячеславовна и Стогова Карина Юрьевна, воспитатель  МДОУ «Бурашевский детский сад».

В отчетном периоде аттестовано 95 педагогов Калининского муниципального округа на установление первой квалификационной категории, 68 педагогов – высшей категории, 9 директоров муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в пилотной апробации процедур аттестации руководителей общеобразовательной организации на региональном уровне и прошли аттестацию успешно.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

_____________________________

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 13.02.2024 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области, отдел дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 738 810,0 тыс. рублей, что составляет       93,12 % от запланированных 793 376,74 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы для развития экономики и социальной сферы округа» характеризуется 3 показателями:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения исполнен на 100,00% от запланированного показателя;

2. Повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей исполнен на 100,00%;

3. Снижение количества ДТП с пострадавшими и сокращение смертности в результате ДТП, сокращение числа пострадавших в результате ДТП, а также сокращение материального ущерба от ДТП – 100,00%.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 – 2029 годы;

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы;

- подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог регионального  значения 3 класса в Калининском округе Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены             на 92,72%.

Бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 92,20%.

Запланированные средства по подпрограмме 3 освоены на 100,0%.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,9;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы             – 1,1.

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы являются:

#### В 2025 году проведена работа по ремонту следующих автомобильных дорог:

#### - ул. Слободская в д. Савино;

#### - ул. Юбилейная в пгт. Орша;

#### - ул. Ручейная в д. Заборовье;

#### -  д. Жданово;

#### - участков улично-дорожной сети в д. Брусилово;

#### - ст. Кулицкая - д. Красная пресня – Трубино;

#### - Видогощи-Судимирка;

#### - Каменка-Бурашево;

#### - Тверь - Тургиново - дер. Старково;

#### - Бор-Дмитровское, Бор-Дмитровское-Щербово;

#### - Андрейково - Бирюлино - Садыково - Боровлево - Озон.

#### Отремонтированы асфальтированные площадки на территории зданий

#### МОУ «Васильевская СОШ», МОУ «Краснопресненская СОШ им. В.П. Дмитриева», МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И. С. Конева»,  МОУ «Оршинская СОШ».

Разработана проектно-сметная документация по объектам ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининского муниципального округа Тверской области общей суммой          2 300,00 тыс. руб.

Заключены два муниципальных контракта на осуществление строительного контроля за объектами на сумму 1 200,00 тыс.

Заключены муниципальные контракты на ремонт плацев школ:

МОУ «Эммаусская СОШ», МОУ «Славновская СОШ».

Осуществлен ремонт подъездных путей и проездов в районе МОУ «Рождественская СОШ», МОУ «Черногубовская СОШ», МОУ «Пушкинская СОШ», МОУ «Суховерковская СОШ», МОУ «Щербининская ООШ», МОУ «Никулинская СОШ».

#### В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

#### В рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществлялась работа по ремонту подъездных дорог в дер. Романово.

#### Проведены мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: установлены элементы освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях - в дер. Жорновка, в дер. Красная Гора, в дер. Мермерины, в с. Медное, в пгт. Орша.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

____________________

Приложение 3

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского муниципального округа на период 2024-2029 годов»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 22.02.2024 № 403 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского муниципального округа Тверской области на период 2024 -2029 годов».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области,  отдел коммунального и газового хозяйства Администрации.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 221 876,63 тыс. рублей или 86,97 % от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы по созданию системы коммунальной инфраструктуры округа, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития, в соответствии с генеральным планом развития округа, экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в округе, улучшение внешнего вида территории Калининского муниципального округа, повышение комфортности территории характеризуется 2 показателями цели:

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры исполнен на 100,00% от запланированного показателя.

2. Повышение уровня газификации населенных пунктов. Плановый показатель исполнен на 100,00%.

Муниципальная программа состоит из 4-х подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального округа на период 2024-2029 годов»;

- подпрограмма 2 «Газификация населенных пунктов Калининского муниципального округа на период 2024-2029 годов»;

- подпрограмма 3 «Обустройство общественных территорий в населенных пунктах Калининского муниципального округа»;

- подпрограмма 4 «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калининского муниципального округа».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 82,59%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 93,80%.

Бюджетные средства по подпрограмме 3 на 2025 год не были запланированы.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 100,0%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,9;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,1.

Основные итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

Произведены работы по проектированию и техническому перевооружению объектов теплоэнергетики, газовых котельных:

- п. Загородный,

- с. Михайловское,

- с. Медное, ул. Школьная, д.36.

Произведёна замена котлов, горелок, выполнен ремонт помещений, установлены системы водоподготовки воды и дизельные генераторы для бесперебойной работы котельных в случае отключения электроснабжения.

Выполнены проектно-изыскательские работы:

1.  По строительству газовых котельных в населённых пунктах: школа-интернат Эммаусс, ж/д станция Кулицкая.

2. По техническому перевооружению действующих объектов теплоэнергетики в населённы пунктах: пгт Суховерково, д. Колталово, с. Красная Гора.

3. Началось проектирование газовой котельной в пос. Заволжский.

В отношении объектов газоснабжения, в рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области произведено строительство газопровода в д.Носово Калининского округа Тверской области».

Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам газификации:

- «Газификация д. Судимирка Калининского муниципального округа Тверской области»;

- «Межпоселковый газопровод от д. Чуприяново до д. Щербинино, д. Марьино, д. Поминово, д. Осекино Калининского муниципального округа Тверской области и внутрипоселковые газовые сети по указанным населенным пунктам».

В рамках обеспечения безаварийного прохождения осенне-зимнего периода полностью сформирован фонд материально-технических ресурсов:

- приобретено 6 электроцентробежных водяных насосов;

- приобретена трубная часть водогрейных котлов центрального отопления в котельную пгт Орша.

Для бесперебойной работы объектов тепло- и водоснабжения приобретены и подключены к электросети объектов резервные источники питания - дизельные генераторы в количестве 6 штук, подтвердившие надёжность работы в период снегопадов и понижения температуры в конце 2025 – начале 2026.

В целях надлежащей организации водоотведения в населённых пунктах Калининского муниципального округа Тверской области в 2025 году:

- получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза» Тверской области по проекту строительства объекта: «Строительство очистных сооружений, включая инженерные сети до очистных сооружений, в д. Рязаново Калининского муниципального округа».

- на территории ж/д ст. Кулицкая разработан проект и произведёны работы по капитальному ремонту системы водоотведения с установкой канализационной напорной станции, работающей в автоматическом режиме и косметическом ремонтом сооружения биологической очистки стоков хозяйственно-бытовой канализации с заменой дверей, оконных блоков и установкой ограждения.

В целях надлежащей организации водоснабжения в населённых пунктах Калининского муниципального округа Тверской области в 2025 году:

- на территории деревни Кумордино разработан проект и произведены работы по ремонту водопроводной сети с установкой частотного преобразователя на водозаборном узле. Всего отремонтировано 2437 метров водопровода.

- на водозаборном узел в дер. Даниловское установлен современный комплекс очистки воды. По результатам проведённого анализа, в настоящее время, показатели воды полностью соответствуют требованиям СанПиН.

- разработана проектная документация по установке комплексов очистки воды на узлах забора воды в населённых пунктах: пгт Васильевский Мох и пгт Орша.

Произведены работы по строительству 5 колодцев нецентрализованного водоснабжения в деревнях: Даниловское, Доборшино, Кунькино, Лебедево, Романово.

За отчётный период отремонтировано 7 колодцев нецентрализованного водоснабжения: д. Ветлино, д. Старое Брянцево, д. Черногубово, ж/д ст. Кулицкая, д. Николо-Малица, д. Помисово, д. Анисимово. Установлены новые домики с подъёмным механизмом, организована отмостка и планировка прилегающей территории.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической законодательства произведены работы по благоустройству территорий узлов забора воды (артскважин). Установлены «3Д» ограждения с воротами и калиткой, обустроены проезды из твёрдого основания, а также произведена расчистка территорий от древесно-кустарниковой растительности. Всего обустроено 7 скважин в населённых пунктах: п. Эммаусс, стр.6, д. Никулино, с. Медное, с. Медное, ул. Тверская, 1, п. Заволжский (за ДК), п. Заволжский, д. Кумордино.

Произведены работы по оформлению зоны санитарной охраны с получением санитарно-эпидемиологического заключения на узел забора воды в населённом пункте Эммаусская школа-интернат.

В целях организации мест временного накопления твёрдых коммунальных отходов оборудовано 24 места для временного накопления твёрдых коммунальных отходов (контейнерные площадки).

Произведены работы по подготовке объектов теплоэнергетики к осенне-зимнему периоду 2026 – 2026 годов, а именно:

- химическая очистка внутренней поверхности котлов в котельных: 
с. Бурашево, ж/д ст. Чуприяновка, ул. Коммунальная и ул. 3-я Мира, с. Пушкино, д. Рязаново.

- измерение удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов тепловых сетей от котельных в соответствии с правилами №115.

- режимная наладка котлов в котельных: д. Колталово, пгт Орша, д. Аввакумово, пгт В.Мох, с Медное, с Михайловское, пгт Суховерково, п Эммаусс, ж/д ст. Кулицкая, с. Тургиново, д. Некрасово, д. Савватьево.

- составление паспортов дымовых труб в котельных: . Колталово, пгт Орша, д. Аввакумово, пгт В.Мох, с Медное, с Михайловское, пгт Суховерково, п Эммаусс, ж/д ст. Кулицкая, с. Тургиново, д. Некрасово, д. Савватьево.

Произведён ремонт:

- котлов газовой котельной в пгт Орша;

- теплотрасс: в с. Никольское, п. Эммаусс, д. Колталово;

- ГРПШ, осуществляющего газоснабжение котельной в ж/д станция Кулицкая, с заменой регулятора давления газа и благоустройством территории.

С началом отопительного сезона к централизованному теплоснабжению своевременно были подключены все потребители: 70 объектов социальной сферы и 390 многоквартирных домов.

Для получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 
2025-2026 годов подготовлен и предоставлен в Ростехнадзор по Тверской области необходимый пакет документов.

В соответствии с программой проведения оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду2025/2026 гг. Центральным управлением Ростехнадзора Калининскому муниципальному округу Тверской области выдан Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. № 8.3-6770/24 от 13.11.2025.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

___________________

Приложение 4

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 03.02.2025 № 465 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Калининского муниципального округа Тверской области на 2025-2030 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области, комитет по управлению имуществом Администрации.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 47 412,89 тыс. рублей или 97,21% от запланированного.

Муниципальная программа содержит три цели:

1. Увеличение доходов бюджета Калининского муниципального округа Тверской области на основе эффективного управления имуществом;

2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

3. Улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан.

Достижение целей муниципальной программы характеризуется 9 показателями цели:

1. Поступление доходов от аренды муниципального имущества исполнен на 94,25%;

2. Поступление доходов от использования муниципального имущества исполнен на 108,74%;

3. Поступление доходов от реализации плана приватизации муниципального имущества исполнен на 71,52%;

4. Поступление доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности исполнен на 72,79%;

5. Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности исполнении на 36,89%;

6. Поступление доходов от перераспределения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности исполнен на 95,87%;

7. Поступление доходов от установления публичного сервитута/сервитута исполнен на 100,0%;

8. Общий объем просроченной дебиторской задолженности земельных участков и объектов имущества муниципальной собственности исполнен на 100%;

9. Поступление доходов от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных округов исполнен на 140,0%.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Землеустройство».

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

- подпрограмма 3 «Создание комфортных жилищных условий для отдельных категорий граждан».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 83,07 %.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2  освоены на 99,29 %.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3  освоены на 99,01 %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,1;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,1.

Основные итоги деятельности администратора муниципальной программы по итогам 2025 года:

-  заключено 21 соглашение о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности с земельными участками, относящимися к муниципальной собственности. В результате чего путем перераспределения реализовано 8794  кв.м. муниципальной земли, что позволило получить в доход бюджета Калининского муниципального округа 6 412 772,31 рублей;

-  заключено 42 договора купли-продажи муниципальных земельных участков под построенными объектами недвижимости. Полученный доход в бюджет округа составил 5 813769,3 рублей;

-  выдано 328 разрешений на использование земельных участков без их предоставления;

- заключено 109 публичных сервитутов в отношении 144 земельных участков.

- в рамках реализации Прогнозного плана приватизации от продажи муниципального имущества в доход бюджета округа поступило 8 451 556,34 рублей.

- заключено 38 договоров купли-продажи муниципальных земельных участков, свободных от застройки. Доход бюджета округа составил 53 309 656,35 рублей.

В течение 2025 года назначались и проводились аукционы по продаже и предоставлению в аренду муниципальных земельных участков:

По результатам проведенных аукционов в 2025 году в доход бюджета округа поступило 60 517 061,76 рублей.

В 2025 году комитет администрировал:

- 685 договоров аренды муниципальных земельных участков. Фактическое поступление арендной платы за 2025 год составляет 26 379 538,23 руб.

- 694 договора социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Фактическое поступление платы по социальному найму за 2025 год составляет 2 278 425  руб.

В рамках взаимодействия с Управлением Росреестра по Тверской области посредством специализированного программного продукта и личного кабинета на портале Росреестра запрошено и получено более 28 000 выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости.

В рамках профилактических мероприятий по предотвращению нарушений земельного законодательства уполномоченным работником комитета

осуществлено 610 выездов с оформлением актов обследования земельных участков, в том числе 67 актов о выявлении нарушений земельного законодательства Российской Федерации по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований;

подготовлено и направлено в адрес правообладателей земельных участков 116 предостережений, в том числе:

- 62 о самовольно занятой ими территории (самозахват) с понуждением к проведению кадастровых работ для оформления документов на самовольно занятые территории;

- 54 об использовании земельных участков не в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдано 69 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства.

В рамках взаимодействия с органами государственной власти:

- направлено на согласование с органами прокуратуры 6 Решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием, согласовано – 0;

- направлено 24 уведомления правообладателям жилых домов, право на которые не зарегистрировано в ЕГРН о необходимости проведения такой регистрации;

- направлено 12 уведомлений о выявлении самовольной постройки в Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области.

В 2025 году на территории Калининского муниципального округа Тверской области проводились комплексные кадастровые работы в отношении 11 кадастровых кварталов, относящихся к следующим территориям: СНТ «Волга», СНТ «Рябинки»,  СНТ «Сосновый бор», СНТ «Синтетик», СНТ «Светлый», СНТ «Спутник-Искож», СНТ «Зеленый Бор», деревня Колталово, пгт Суховерково, деревня Квакшино, деревня Ширяково

В результате проведения комплексных кадастровых работ уточнены   сведения   о    местоположении    границ    и/или   площади в отношении   более 2500  объектов недвижимости.

В целях исполнения полномочий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов (№ 518-ФЗ) в 2025 году проанализировано всего объектов недвижимости   - 12 120 ед., в том числе:

- издано постановлений о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости с направлением в Росреестр – 456 ед.;

- поданы заявления в Управление Росреестра по Тверской области о регистрации права собственности от имени физических лиц и права зарегистрированы – 399ед.;

- объекты недвижимости сняты с государственного кадастрового учета как дубли и ошибочно внесенные в ЕГРН – 7 856 ед.;

- выявлено мест общего пользования, не подлежащих регистрации – 265 ед.;

- многоквартирные жилые дома, не подлежащие государственной регистрации права собственности в силу закона – 1 776 ед.;

- правообладатели самостоятельно зарегистрировали право собственности через МФЦ – 1 368 ед.

В соответствии с действующим законодательством в 2025 году выморочено и зарегистрировано в муниципальную собственность  13 объектов недвижимости (10 квартир и 3 земельных участка)

Учет муниципального имущества округа осуществляется в программном комплексе «Собственность–Смарт». Сведения о муниципальном имуществе и его движении на постоянной основе вносятся в указанный программный комплекс. По состоянию на 31.12.2025 года ведется учет в отношении 7997 объектов муниципального имущества.

За 2025 год заключено 94 муниципальных контракта по проведению кадастровых работ по образованию и уточнению местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства.

В результате проведенных работ определены границы на местности на  354 земельного участка,  в том числе земли селькохозяйственного назначения  и 168 объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищно-коммунального хозяйства  с последующим внесением их в Единый государственный реестр недвижимости и регистрацией права муниципальной собственности.

В 2025 году проведена работа по выявлению невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в границах колхозов, расположенных на территории Калининского муниципального округа и прекративших свое действие.

По результатам проведения организационных и кадастровых работ в муниципальную собственность Калининского муниципального округа Тверской области зарегистрировано 240 земельных участков, общей площадью 11 683,3 Га  земель сельскохозяйственного назначения.   Указанные земельные участки планируется вовлечь в хозяйственный оборот по мере поступлений обращений от сельскохозяйственных предприятий, хозяйств, фермеров и т.п.

В рамках исполнения мероприятия «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию Калининского муниципального округа Тверской области «Коммунальные системы Калининского округа» на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности за энергоресурсы», на основании Распоряжения Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 27.03.2025 № 189-р «О предоставлении субсидии муниципальному унитарному предприятию Калининского муниципального округа Тверской области «Коммунальные системы Калининского округа» из бюджета Калининского муниципального округа Тверской области на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности за энергоресурсы» и  Соглашения от 27.03.2025 № 27 о предоставлении из бюджета Калининского муниципального округа Тверской области субсидии Муниципальному унитарному предприятию Калининского муниципального округа Тверской области «Коммунальные системы Калининского округа»  на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности за энергоресурсы предоставлена субсидия в размере 21 000 000 руб. 00 коп.

Субсидия направлена Получателем на погашение просроченной кредиторской задолженности в части основного долга перед следующими организациями:

- АО «Газпром межрегионгаз Тверь» г. Тверь в размере 19 884 000 (девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- ОП «АтомЭнергоСбыт» Тверь в размере 1 116 000 (один миллион сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

____________________

Приложение 5

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024-2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 31.01.2024 года № 60 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024-2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по делам культуры, молодежи и спорта Администрации.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 260 107,73 тыс. рублей, или 98,02% от запланированных 265 370,95 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 4 показателями цели:

1. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом исполнен на 100%;

2. Увеличение количества культурно-массовых и спортивных мероприятий исполнен на 100%;

3. Увеличение количества посетителей массовых и спортивных мероприятий исполнен на 100%.

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности исполнен на 100,00%.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и молодежная политика» в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024 – 2029 годы»;

- подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия в отрасли «Физическая культура и спорт» в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024 – 2029 годы»;

- подпрограмма 3 «Предоставление дополнительного образования в сфере «Культура»;

- подпрограмма 4 «Создание условий для развития туристической отрасли на территории Калининского округа».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 98,15%.

Бюджетные средства по подпрограмме 2 – на 99,87%.

Запланированные средства по подпрограмме 3 освоены на 94,17%.

Запланированные средства по подпрограмме 4 на 100,0%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Основные результаты деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

В рамках регионального проекта национального проекта «Культура» в 2025 году МКУ «Заволжское ОКДЦ» оснащено сценическими костюмами и музыкальным оборудованием.

МКУ «Калининская ЦБС» получила субсидию из областного бюджета на поддержку отрасли культуры по направлению «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» в размере 200 тыс. рублей.

По программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  Тверской области» в 2025 году МУДО «Медновская детская школа искусств» приобрела интерактивные музыкальные доски.

По программе поддержки местных инициатив проведен ремонт хореографического класса МКУ «Заволжское ОКДЦ» Калининского округа Тверской области».

Приобретено оборудование для проведения массовых мероприятий МКУ «Калининский культурно-досуговый центр» Калининского округа Тверской области».

Приобретено звуковое оборудование для проведения массовых  мероприятий в МКУ «Савватьевское ОКДЦ» Калининского округа».        Приобретено оборудование для проведения культурно-массовых, общественно и социально значимых мероприятий в МКУ «Заволжское ОКДЦ» филиал ДК «Мермерины» Калининского округа».

В Калининском муниципальном округе  32 учреждение культуры клубного типа, из них 4 ОКДЦ с сетью филиалов, «Калининский КДЦ»- методический центр округа и детская школа искусств.

По итогам 2025 года число посетителей составило 170 256 человек.

За отчетный период в учреждениях культуры и спорта было проведено 4061 культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые посетило в общей сложности 170 256 человек.

Наиболее яркими из них стали: Праздничная программа, посвященная Дню Великой Победы, Выпускной бал «Под алым парусом надежды», Фестиваль «Русское раздолье» им. Л.Г.Зыкиной, Фестиваль-конкурс «Созвездие талантов», Фестиваль поэзии «Я кланяюсь родной Тверской земле» (А. Деменьтев), День Калининского округа и фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж», концертные программы для жителей Калининского округа к праздничным датам.

В Калининском муниципальном округе 35 библиотек, объединенных  в  централизованную библиотечную систему.

По итогам 2025 года число зарегистрированных пользователей библиотек составило 7239 человек, количество посещений библиотек – 85 793 человека.

Основными спортивными муниципальными организациями Калининского округа являются МУ ДО «Калининская спортивная школа» и  МБУ Спортивный клуб «Верхневолжье». Общая численность спортсменов спортивного клуба составляет 407 спортсменов.

В МБУ Спортивный клуб «Верхневолжье» развиваются направления футбол, в том числе мини-футбол, хоккей, бокс, дартс, волейбол. Спортсмены спортивного клуба участвовали во всероссийских соревнованиях, соревнованиях ЦФО, региональных, межмуниципальных, муниципальных соревнованиях.

В 2025 году представители Спортивного клуба «Верхневолжье» становились победителями различных турниров, кубков и чемпионатов по таким видам спорта, как дартс, волейбол, хоккей с шайбой, футбол, бокс.

В настоящее время на территории округа функционирует 150 спортивных сооружения, из них: 110 плоскостных сооружения (мини-футбольные поля, волейбольные площадки, хоккейные корты, площадки ГТО), 26 спортивных зала (школьных), 1 плавательный бассейн,  3 сезонных катка (рекреационной инфраструктуры), 2 лыжные базы, 1 стрельбище, 6 спортивных объектов другого типа (тренажерные залы, залы для ОФП),  1 крытый спортивный объект с искусственным льдом.

Единая пропускная способность спортивных сооружений на 2025 год составила 3 487 человека. Коэффициент фактической загруженности плоскостных спортивных сооружений 68 %. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом на территории округа составляет  29 780 человек. За 2025 год было присвоено более 83 спортивных разрядов по различным видам спорта.

По программе по поддержке местных инициатив проведен ремонт тренажерного зала в МКУ «Калининском КДЦ» и 2-х мини-футбольных полей в д. Горютино и п. Заволжский.

В рамках исполнения муниципальной программы были проведены мероприятия по ремонту и обустройству спортивных площадок: отсыпка территории асфальтовой крошкой на плоскостном спортивном сооружении – футбольное поле с беговыми дорожками в п. Эммаусс, также был приобретен и установлен вагончик-бытовка, перенесен  хоккейный корт, с д. Колталово в д. Езвино, выполнены работы по ремонту тренажерных площадок, расположенных по адресу: д. Аввакумово, д. Никулино, п. Эммаусс, произведен ремонт хоккейного корта в с. Никольское, произведены работы по монтажу наружного освещения на спортивной площадке (поле для мини-футбола), в  д. Савватьево, д. Рязаново, ж.д.ст. Кулицкая.

По отрасли туризма в 2025 году был актуализирован перечень коллективных средств размещения, расположенных на территории Калининского округа, проводилась актуализация объектов агротуризма и турпоказа.

В прошедшем году продолжена работа по благоустройству воинских захоронений:

1. Благоустройство братской могилы в с. Медное;

2. Проектирование воинского захоронения в д. Колталово (2-ой этап);

3. Установка ограждения на воинские захоронения в д. Полянское;

4. Благоустройство Воинского захоронения в д.Рябеево;

5. Благоустройство Воинского захоронения в д.Шульгино.

Изготовление информационных табличек на воинские захоронения Калининского муниципального округа Тверской области.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

____________________

Приложение 6

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Экономическое развитие Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 01.02.2024 № 66 Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области, отдел экономики, инвестиций, АПК и муниципальных программ Администрации.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 47,72 тыс. рублей, или 99,42% от запланированных 48,00 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста Калининского муниципального округа характеризуется 4 показателями цели:

1. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям Калининского муниципального округа  исполнен на 100,00%.

2. Темп роста фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям Калининского муниципального округа исполнен на 96,92%.

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Калининского муниципального округа. Показатель достигнут на 99,59%.

4. Оборот розничной торговли (без малого предпринимательства) исполнен на 100,03%.

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Калининского округа»;

- подпрограмма 2 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Калининского муниципального округа»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение развития инвестиционного потенциала Калининского муниципального округа»;

- подпрограмма 4 «Содействие развитию потребительского рынка».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 99,42%.

Бюджетные средства по подпрограммам 2,3, 4 на 2025 год не предусмотрены.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Основные итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

В рамках программы  в отчетном периоде реализовывались следующие мероприятия:

- в целях формирования сводного банка данных статистической информации заключен муниципальный контракт с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области от 04.02.2025 №65;

- подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Калининского муниципального округа, утвержденный Постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 31.03.2025 № 1702;

- подготовлен доклад в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2025 год;

- разработан прогноз социально-экономического развития Калининского муниципального округа Тверской области на период до 2028 года;

- проведен мониторинг социально-экономического развития Калининского муниципального округа Тверской области;

- проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Калининского муниципального округа;

- подготовлен сводный отчет Главы Калининского муниципального округа о результатах деятельности администрации за 2024 год;

- подготовлен уточненный доклад в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2024 год;

- разработан уточненный прогноз социально-экономического развития Калининского муниципального округа Тверской области на период до 2028 года.

Проведены тематические встречи по вопросам развития и проблемам малого и среднего предпринимательства:

1. 18.02.2025, 19.06.2025, 24.07.2025, 23.09.2025 проведены заседания рабочей группы Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости на территории Калининского муниципального округа Тверской области;

2. 19.02.2025 проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, финансовой поддержки, поддержки промышленных предприятий и экспортно-ориентированных компаний;

3. 27.03.2025 проведена встреча с сельхозтоваропроизводителями округа по вопросу весеннего сева, ввода земель в оборот и мер региональной поддержки.

Оказана консультационная и информационная поддержка 102 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В отчетном периоде размещено 140 информационных материалов в СМИ и на официальном сайте Калининского муниципального округа.

Организовано сопровождение раздела «Развитие малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте Калининского муниципального округа.

За отчетный период отделом велся реестр инвестиционных проектов, реализующихся на территории Калининского муниципального округа, проведены мониторинги реализации инвестиционных проектов при разработке весеннего и уточненного прогнозов социально-экономического развития Калининского муниципального округа.

В 2025 году реализован комплекс административных мероприятий для создания условий качественного обеспечения жителей Калининского муниципального округа услугами бытового обслуживания и торговли посредством реализации следующих мероприятий:

- формирование и ведение реестра стационарных торговых объектов;

- своевременная актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Калининского муниципального округа;

- проведено 12 мониторингов состояния рынка нефтепродуктов и газомоторного топлива на территории Калининского муниципального округа;

- проведен мониторинг наличия предприятий в сфере оказания бытовых услуг на территории Калининского муниципального округа;

- ведение реестра предприятий Калининского муниципального округа, оказывающих бытовые услуги.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

_______________________

Приложение 7

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие редакции газеты «Ленинское знамя» на 2024-2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 29.12.2023 № 1362 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие редакции газеты «Ленинское знамя» на 2024-2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 7867,52 тыс. рублей или 100,00% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для равного доступа и своевременного получения населением муниципального округа информации через печатное средство массовой информации – Автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты «Ленинское знамя» характеризуется 4 показателями цели:

1. Тираж районной газеты исполнен на 100%;

2. Количество публикаций нормативно-правовых актов и материалов органов местного самоуправления Калининского округа, информации исполнительных органов государственной Тверской области исполнен на 100%;

3. Уровень удовлетворенности населения округа содержанием газетных публикаций исполнен на 100%;

4. Уровень цен на периодическое печатное издание исполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости деятельности органов власти»;

- подпрограмма 2 «Создание эффективной, открытой системы информирования общества об основах муниципальной политики, основных направлениях развития муниципального образования Калининский муниципальный округ Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100,00%.

Бюджетные средства по подпрограмме 2 не запланированы.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Районная газета в 2025 году выходила тиражом – 2 110 экз.

В 1 квартале 2025 года приобретено два ноутбука и один МФУ для верстки газетного номера.

В 2025 году в газете «Ленинское знамя» было размещено 786 нормативно-правовых актов Администрации и материалов органов местного самоуправления Калининского округа.

Сохраняется доступная для населения округа цена на периодическое печатное издание.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

____________________

Приложение 8

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения рисков их возникновения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 16.02.2024 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения рисков их возникновения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области, отдел по делам гражданской обороны и ЧС.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 27 058,75 тыс. рублей или 97,46% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для развития системы ГО, снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время на территории Калининского муниципального округа Тверской области» характеризуется 4 показателями цели:

1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, в т.ч. с гибелью людей на территории Калининского муниципального округа Тверской области. Показатель исполнен на 100,00%.

2. Снижение материального ущерба (в рублях) при ЧС в мирное и военное время на территории Калининского муниципального округа Тверской области. Показатель исполнен на 100,00%.

3. Увеличение количества пожарных депо на территории Калининского муниципального округа Тверской области. Данный показатель на 2025 год не запланирован.

4. Увеличение доли населения Калининского муниципального округа тверской области, обеспеченной запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях ГО и для ликвидации последствий ЧС. Показатель исполнен на 100,00%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Создание условий для успешного развития системы ГО и выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Калининского муниципального округа Тверской области»;

- подпрограмма 2 «Создание условий для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время на территории Калининского муниципального округа Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100,00%.

Бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 97,31%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Основные итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

В 2025 году проведена следующая работа:

На базе созданных 4-х учебно-консультационных пунктов проведены учебно-методические занятия по обучению различных групп населения (работающего, не работающего) в Калининском муниципальном округе.

Уточнение расчетов численности населения, закрепленного за торговыми объектами хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю при возникновении ЧС в мирное и военное время проведено в 4 квартале 2025 года.

Произведены закупки на поставку одеял в количестве 300 штук и аварийно-осветительных установок в количестве 2 штуки.

Проведены работы по противопожарной опашке населенных пунктов округа, а также профилактические работы по предупреждению возникновения пожаров.

В рамках мероприятия по созданию и содержанию источников наружного водоснабжения, используемых в целях пожаротушения, расположенных на территории Калининского муниципального округа, в том числе в населенных пунктах, численность зарегистрированных жителей в которых достигла 50 и более человек создан водоем в д. Сельцо, проведены работы по благоустройству водоемов в д. Симоново, д. Славное, д. Бойково, 
д. Дмитрово-Черкассы, д. Рагодино, д. Антоново, д. Крупшево, 
с. Рождествено, д. Игнатово, д. Опарино.

Приобретены знаки «Пожарный водоем» на опоре в количестве 123 штук и знаки безопасности «Проезд к противопожарному водоему» на опоре в количестве 12 штук.

В течение года привлекались добровольные пожарные команды при возникновении пожаров.

Выполнены работы по ремонту системы видеонаблюдения в с. Михайловское, д. Аввакумово, д. Савватьево, с. Рождествено.

В рамках программы  проведено проектирование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калининского муниципального округа.

В течение года проведено 7 учебных тренировок, командно-штабных учений, а также тактико – специальных учений с органами повседневного управления КТЗ ТТП РСЧС.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

_________________________

Приложение 9

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда

села Тургиново Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 02.02.2024 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда села Тургиново Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 - 2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области,  отдел коммунального и газового хозяйства Администрации.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 44 870,33 тыс. рублей или 99,92% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение стандартов качества жилищных условий жителей Калининского муниципального округа Тверской области и создание безопасных условий для их проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства» характеризуется показателем цели «Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Калининского муниципального округа Тверской области, признанных в установленном порядке аварийными». Данный показатель исполнен на 100,00%.

Муниципальная программа состоит из подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 99,92%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Основные итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

В рамках реализации мероприятия «Строительство многоквартирного дома по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, с. Тургиново, ул. Коммунальная, д.3» в соответствии с муниципальным контрактом от 06.05.2024 № 0136300033524000103 генеральным подрядчиком ООО «АВАНГАРД СТРОЙ» в 2025 году завершены строительно-монтажные работы. Выполняются  работы по подключению сетей водоотведения к канализационным очистным сооружениям.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

_______________________

Приложение 10

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Калининского муниципального округа Тверской области

на 2024-2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 27.02.2024 № 411 «Об утверждении муниципальной программы Калининского муниципального округа Тверской области «Социальная поддержка населения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 32 037,83 тыс. рублей или 96,83% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан» характеризуется 2 показателями цели:

1. Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями. Показатель исполнен на 100,00%.

2. Доля расходов, направленных на меры социальной поддержки социально-уязвимых категорий граждан. Показатель исполнен на 100,00%.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содействие в решении жилищных проблем  малоимущих многодетных семей»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограмм 3 «Оказание содействия в приобретении жилых помещений для молодых семей»;

- подпрограмма 4 «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории Калининского муниципального округа Тверской области».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 95,56%.

Бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100,00%.

Средства бюджета на реализацию подпрограммы 3 не предусмотрены.

Бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 10,0%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Основные итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

По состоянию на 31.12.2025 жилыми помещениями обеспечены 5 из 5 малоимущих многодетных семей (далее - семьи), которые включены в подпрограмму 1.

Контракты подписаны:

- контракт № 0136500001125002132 от 17.04.2025 на сумму 3 122,94 тыс. руб.;

- контракт № 0136500001125002468 от 29.04.2025 на сумму 1 908,00 тыс. руб.;

- контракт № 0136500001125003636 от 23.05.2025 на сумму 1 496,00 тыс. руб.;

- контракт № 0136500001125002921 от 22.05.2025 на сумму 2 432,00 тыс. руб.;

- контракт № 0136500001125003364 от 05.06.2025 на сумму 3 927,00 тыс. руб.

В рамках мероприятия подпрограммы 2 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнены в полном объеме. Заключено 11 из 11 контрактов:

- контракт № 0136300033525000007 от 20.02.2025 г. на сумму        1 650,02 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000040 от 10.03.2025 г. на сумму       1 746,06 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000044  от 10.03.2025 г. на сумму        1 746,06 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000041 от 14.03.2025 г. на сумму        1 737,32 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000081 от 04.04.2025 г. на сумму        1 746,06 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000121 от 12.05.2025 г. на сумму        1 746,06 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000180 от 27.06.2025 г. на сумму  1 746,06 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000225 от 04.08.2025 г. на сумму  1 746,06 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000282 от 29.08.2025 г. на сумму  1 746,06 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000330 от 06.10.2025 г. на сумму  1 746,06 тыс. рублей;

- контракт № 0136300033525000388 от 05.12.2025 г. на сумму  1 746,06 тыс. рублей.

В рамках  подпрограммы 3 планировалась оказание методического сопровождения по подготовке документов молодых семей для дальнейшего участия в программе «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021-2026 годы. К сожалению в течение 2025 года в администрацию Калининского муниципального округа Тверской области не было подано ни одной заявки со стороны молодых семей.

Кроме того продолжена работа по ведению реестра молодых семей Калининского муниципального округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По подпрограмме 4 «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории Калининского муниципального округа Тверской области» в соответствии с распоряжением администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 05.12.2025 № 681-р, адресная социальная помощь оказана участнику специальной военной операции, получившему ранение и (или) увечье в ходе боевых действий,                            в размере 50,00 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

_____________________

Приложение 11

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 – 2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 07.03.2024 № 643 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 – 2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области, отдел экономики, инвестиций, АПК и муниципальных программ Администрации.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 9,00 тыс. рублей или 100,00% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для комплексного развития сельских территорий Калининского муниципального округа Тверской области» характеризуется 2 показателями цели:

1. Сохранение численности сельского населения на территории Калининского муниципального округа Тверской области. Показатель исполнен на 100,00%.

2. Сокращение числа семей граждан, проживающих на сельских территориях Калининского муниципального округа Тверской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Показатель исполнен на 100,00%.

Муниципальная программа состоит из подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Калининского муниципального округа».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100,00%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Основные итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 Администрацией оказывалась помощь гражданам в подготовке документов для направления в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области, для получения социальной выплаты в рамках ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2025 году заключены три  3-х сторонних соглашения и предоставлены социальные выплаты трем гражданам.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

_________________________

Приложение 12

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территорий и населенных пунктов Калининского муниципального округа Тверской области на период 2024 -2029 годов»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 25.04.2024 № 1586  «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и благоустройство территорий и населенных пунктов Калининского муниципального округа Тверской области на период 2024 -2029 годов»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области, отдел управления территориями Администрации.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 196 434,30 тыс. рублей или 95,43% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Калининского муниципального округа» характеризуется 2 показателями цели:

1. Доведение уровня освещенности населенных пунктов. Показатель исполнен на 97,50%.

2. Доля населенных пунктов Калининского округа, обеспеченных системами сбора и удаления отходов, соответствующими требованиям природоохранного законодательства, в общем количестве населенных пунктов Калининского округа. Показатель исполнен на 94,55%.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Комплексное развитие сферы благоустройства Калининского  муниципального округа на период 2024-2029 годов»;

- подпрограмма 2 «Повышение уровня  благоустройства и улучшение санитарного состояния на территории Калининского муниципального округа»;

- подпрограмм 3 «Поддержка местных инициатив на территории Калининского муниципального округа».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 96,88%.

Бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 93,85%.

Средства бюджета на реализацию подпрограммы 3 освоены на 100,00%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

Основные итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

В 2025 году  были реализованы  следующие мероприятия.

В целях обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) выполнены работы по благоустройству парковой территории вокруг мемориала ВОВ в п. Эммаусс.

В рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство» выполнены работы по ремонту и окраске детского игрового и спортивного оборудования в п. Заволжский, д. Иенево, д. Красная Гора (хоккейная площадка),                     д. Прибытково, с. Медное, ул. Тверская, д. 4, с. Беле-Кушальское.

Выполнены работы по ремонту детских площадок в д. Курово, д. Мозжарино, д. Раслово,  д. Лебедево, д. Трояново, д. Напрудное, с. Пушкино,             с. Красная Гора, д. Квакшино. д. Глинково, д. Калиново Калининского муниципального округа Тверской области, а также осуществлен демонтаж и установка игрового оборудования.

Проведены работы по устройству детских игровых  площадок в с. Покровское, д. Большие Борки, пгт. Орша, д. Нестерово, с.Петровское и д. Селино.

С целью организации и обслуживания сетей уличного освещения на территории округа проведены:

- ремонты сетей уличного освещения в населённых пунктах, подведомственных МКУ «Юго-Восточнвя территория», МКУ «ТО Северо-Восточная территория», МКУ «Северо-Западная территория», МКУ «Юго-Западная территория»;

- замена  фонарей уличного освещения, техническое обслуживание сетей наружного освещения в населённых пунктах;

- техническое обслуживание сетей наружного освещения.

В рамках создания и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов выполнены работы по содержанию 484 контейнерных площадок, расположенных на территории Калининского муниципального округа, включающие  регулярную уборку контейнерных площадок и прилегающих территорий в летний и зимний периоды, проведение дератизации, ремонт ограждений контейнерных площадок.

Ликвидированы места несанкционированного размещения  свалок (вывоз мусора) в населенных пунктах.

В целях проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, вырубке кустарников и мелколесья осуществлены работы по мульчированию древесно-кустарниковой растительности на территории Калининского муниципального округа, по ликвидации сорного растения борщевик Сосновского.

Приобретена специализированная техника для ликвидации несанкционированных свалок на территории округа (ломовоз) для обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Калининского муниципального округа Тверской области.

В рамках мероприятия по содержанию и благоустройству территорий общего пользования:

- приобретены и установлены информационные стенды на территории округа;

- произведен покос территории, окашивание столбов и деревьев к 9 мая;

- установлены лавки в местах общего пользования, кронштейны и флаги к празднованию 9 мая;

- приобретены мешки и перчатки для проведения двухмесячника по благоустройству;

- произведена окраска ограждений пешеходных зон.

По мероприятию «Содержание и ремонт мест захоронения» произведен ремонт (окраска) ограждений гражданского кладбища. В течение года содержались 89 мест захоронения (кладбищ) на площади 1 363 310 кв. метров.

Выполнены работы по валке аварийных деревьев, в том числе произрастающих в труднодоступных местах силами арбористов с применением канатного метода страховки, и раскряжевки упавших деревьев в объеме 321 куб. метр или 221 дерево. Произведены работы по вывозу несанкционированных навалов мусора в объеме 1 570 куб. метров, вывоз мусора из установленных на территориях кладбищ контейнеров в объеме 3 006 куб. метров, а также произведена уборка территорий кладбищ на площади 817 339 кв. метров.

Выполнение работ по ремонту (окраска) ограждений гражданских кладбищ в населенных пунктах Калининского муниципального округа: д. Неготино, д. Петрушино, д. Синцово, д. Березино, д. Слобода.

На территории 60 воинских захоронений производились работы по уборке территорий, очистке поверхностей памятников от загрязнений, ремонту и окраске памятников, ограждений, скамеек и урн, выкашиванию газонов с прилегающих территорий. Самые масштабные работы были проведены к 9 мая на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Выполнены работы по благоустройству территорий воинских захоронений в д. Рябеево, д. Рязаново, д. Рубцово, д. Степаньково.

Проведен конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт Калининского муниципального округа Тверской области».

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив на территории Калининского муниципального округа заключены и исполнены  контракты по благоустройству детских площадок в д. Мермерины, в д. Рязаново, в д. Рылово, в д. Кумордино, в д. Николо-Малица, в п. Эммаусс д.10, а также спортивной зоны в д. Николо-Малица.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

_______________________

Приложение 13

к сводному годовому докладу о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Калининского муниципального округа

Тверской области за 2025 год

Муниципальная программа «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 – 2029 годы»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от 20.12.2024 № 6151 «Об утверждении муниципальной программы Калининского муниципального округа Тверской области «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024 – 2029 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Калининского муниципального округа Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2025 году составил 86,12 тыс. рублей или 86,12% от запланированного.

Достижение цели муниципальной программы «Реализация государственной политики в области неприятия распространения идеологии терроризма, экстремизма и устойчивости к их пропаганде на территории Калининского муниципального округа» характеризуется 2 показателями цели:

1. Доля участия учреждений культуры и образовательных организаций в мероприятиях противодействия идеологии терроризма в Калининском муниципальном округе. Исполнен на 100,00%.

2. Количество учащихся образовательных учреждений в возрасте 14-17 лет принявших участие в мероприятиях по данной программе. Показатель достигнут на 100,00%.

Муниципальная программа состоит из подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Калининского муниципального округа».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 86,12%.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2025 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,9;

б) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,2.

Основные итоги деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

В рамках программы изготовлены конструкции Roll-up с тематическими баннерами «Анти-террор», выполнен монтаж внешнего видеонаблюдения напротив здания Никулинского ДК - филиала «Верхневолжское ОКДЦ» по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округа, д. Никулино, ул. Школьная, д. 3.

В 2025 году  проведены следующие мероприятия:

- проведены тематические встречи с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества;

- организована профилактическая работа по предупреждению экстремистских и террористических проявлений, по патриотическому воспитанию не только обучающихся, но и других возрастных категорий. В учреждениях культуры и образовательных учреждениях (далее – ОУ) Калининского муниципального округа (далее – округа) были проведены мероприятия, приуроченные ко Дню снятия блокады г. Ленинграда, включая патриотические акции «Блокадный хлеб» и «Блокадная ласточка» - общее количество посетителей 350 человек. 6 мероприятий, посвященных Дню вывода войск из Афганистана - общее количество посетителей 300 человек;

- в ОУ округа состоялись родительские собрания, на которых прошла беседа с родителями «Взаимодействие с семьями обучающихся в профилактической работе по противодействию распространения деструктивной идеологии и предупреждению экстремистских проявлений» (145 родителей); организован просмотр видеоматериалов по профилактике противодействия идеологии терроризма (368 обучающихся), выставка рисунков «Мир без терроризма». Для учащихся школ организована викторина «Что я знаю о терроризме?»;

- были организованы родительские собрания с участием представителей территориальных отделов ГУ МЧС, УМВД, религиозных организаций. 26 декабря в зале администрации состоялось региональное родительское собрание с участием представителей УМВД, ГИБДД, МЧС, на собрании в онлайн-формате присутствовали более 80 родителей обучающихся ОУ округа;

- во всех 24 ОУ округа прошли встречи (общешкольные классные часы, беседы) с представителями духовенства, темы «Ценность человеческой жизни», «Формирование позитивных жизненных установок»;

- 12 февраля на базе МОУ «Горютинская СОШ» прошло общемуниципальное родительское собрание, на котором обсуждались проблемы профилактики суицидов, занятости детей и подростков, противодействия идеологии терроризма;

- в преддверии Дня Защитника Отечества в каждой ОУ округа прошли отборочные этапы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (278 участников);

- в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией 17 и 18 марта во всех 24 ОУ округа прошли тематические классные часы, уроки патриотизма, охват участников составил 4739 обучающихся;

- обучающиеся школ (5137 детей), воспитанники детских садов (615 детей) принимали участие в ежегодной акции «Письмо солдату», в проекте «Место памяти» (благоустройство памятных мест и воинских захоронений, шефство над объектами) – 254 обучающихся;

- 18.04.2025 г. обучающиеся школ, воспитанники детских садов приняли участие в Дне единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. В рамках данной акции прошли классные часы, внеклассные мероприятия, лекции антитеррористической направленности, организован просмотр видеоматериалов по профилактике противодействия идеологии терроризма;

- в ОУ осуществляется проведение практических занятий «Травматизм и меры оказания первой медицинской помощи», ролевой игры «Как я буду действовать в случае чрезвычайной ситуации» (24 занятия во всех школах). Во всех школах прошли информационно-разъяснительные мероприятия с привлечением педагогов-психологов, сотрудников УМВД по Тверской области, ГУ МЧС по Тверской области;

- организованы подготовка и размещение на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», муниципальных учреждений Калининского муниципального округа, в средствах массовой информации, социальной рекламы и иных информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности  граждан и  патриотическое воспитание  молодежи.  На  официальных  сайтах  и  страницах  школ  в  социальных сетях регулярно обновляется информация по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. В родительских чатах размещается профилактическая информация;

- в рамках проекта «Кинолекторий» в целях противодействия идеологии терроризма во всех школах округа прошел показ фильмов патриотической направленности (охват 3423 ребенка);

- 09.05.2025 г. прошло окружное мероприятие, посвященное празднованию 80 – летие победы в Великой Отечественной войне (охват – 1300 человек);

- 31.05.2025 г. в МКУ «Калининский КДЦ» прошел отчетный концерт ко Дню защиты детей (охват – 100 человек). На данном мероприятии был проведен блок программы по антитеррористической защищенности;

- 05.06.2025 – 11.06.2025 прошла военно-спортивная игра «Зарница»
для пришкольных лагерей (охват -159 человек). Мероприятие направлено на сохранение культурного наследия, профилактику вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, укрепление семейных ценностей;

- в рамках месячника антинаркотической направленности прошло 88 профилактических мероприятий, участниками которых стали более 3000 обучающихся (нарастающим итогом). К мероприятиям антитеррористической и антиэкстремистской направленности, проведенным в рамках месячника, относятся: конкурс рисунков на асфальте, посвященный Всемирному Дню защиты детей, родительское онлайн-собрание «Наша задача - уберечь наших детей», профилактическая беседа «Мои безопасные каникулы» с сотрудниками МЧС, акция «Простые правила»;

- 10.06.2025 г. в учреждениях культуры прошел информационный час «Терроризм. Как не стать его жертвой»;

- в целях противодействия идеологии терроризма прошла Акция «Мы против терроризма» (охват – 230 человек);

- 23.06.2025 по 27.06.2025 прошел традиционный слет православной молодежи – палаточный лагерь «Георгиевский стан» (охват – 120 участников);

- в лагерях труда и отдыха (3 лагеря на территории общеобразовательных организаций Калининского муниципального округа) в течение смен прошли мероприятия антитеррористической тематики: беседы, викторины, информационные часы;

- в течение летних каникул с обучающимися – участниками пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха проводится цикл ежедневных 5-минуток с детьми по безопасности, а также в ежедневном режиме осуществляется работа «Родительского патруля»;

- на официальных страницах школ, а также в родительских группах в социальных сетях систематически обновляются материалы антитеррористической направленности: памятки, инструкции, методические материалы, в том числе по действиям в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В целях создания единого информационного пространства в школы и детские сады ежедневно в Сферуме, в мессенджере Max отправляются памятки и информационные сообщения от госпабликов по всем видам безопасности, с пометками «для старших школьников», «для младших школьников», «для классных руководителей», «для родителей»;

- во всех ОУ Калининского муниципального округа Тверской области проведены Всероссийские учения по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства». Все объекты образования отнесены к 4 категории опасности. В одной образовательной организации (МОУ «Бурашевская СОШ») учения проведены с привлечением сотрудников Главного управления МЧС России по Тверской области, ОМВД России «Калининский» и управления Росгвардии по Тверской области;

- во всех ОУ округа согласно планам воспитательной работы проведены мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом: классный час на тему «Мир без террора», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Мы против терроризма»;

- с 25 августа по 1 октября 2025 года во всех ОУ округа проводится месячник по профилактике детского травматизма и гибели несовершеннолетних. Профилактические мероприятия в рамках месячника проводятся как с обучающимися, так и с родителями;

- в сентябре в учреждениях культуры и спорта Калининского округа было проведено более 46 профилактических мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, в которых приняло участие  6452 человека;

- организована работа по взаимодействию с молодежными общественными объединениями и организациями футбольных болельщиков в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;

- организована работа по привлечению ветеранских и молодежных организаций к воспитанию граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формированию в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей.

Во всех учреждениях культуры округа в социальных сетях проводится мониторинг на наличие и уничтожение информации, способствующей психологическому воздействию на население со стороны международных террористических организаций.

В соответствии с Методикой в 2025 году муниципальная программа реализована эффективно.

_________________________