Приложение 2

к Постановлению Администрации

Калининского муниципального  
 округа Тверской области

от «11» февраля 2025 г. № 664

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие культуры,   
физической культуры и спорта, молодежной политики в   
Калининском муниципальном округе Тверской области   
на 2024-2029 годы»

**План реализации муниципальной программы**

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024-2029 годы»

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий (административных мероприятий), операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) - пообъектная детализация | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|  | Подпрограмма 1. «Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и молодежная политика» в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2024-2029 годы» | Всего: | 240079,69 | Всего: | 173561,44 | Всего: | 173561,44 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество мероприятий – 159 ед.  Количество посетителей мероприятий – 25800 чел.  Книгообеспеченность на одного жителя – 1,83 ед.  Объем библиотечного фонда – 91,02 тыс.экз.  Уровень средней заработной платы работникам списочного состава муниципальных учреждений культуры – 50311,10 руб.  Количество обустроенных воинских захоронений - 4 ед.  Количество отремонтированных зданий - 7 | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 80452,10 | ОБ | 80452,10 | ОБ | 80452,10 |
| МБ | 159627,59 | МБ | 93109,34 | МБ | 93109,34 |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1 «Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории Калининского округа» | Всего: | 133563,06 | Всего: | 77444,81 | Всего: | 77444,81 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество мероприятий – 90 ед.  Количество посетителей мероприятий – 18000 чел. | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 133563,06 | МБ | 77444,81 | МБ | 77444,81 |
|  | Мероприятие 1.01 Подпрограммы 1  «Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий» | Всего: | 57349,77 | Всего: | 57444,81 | Всего: | 57444,81 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество мероприятий – 90ед.  2025 год – 25 ед.,  2026 год – 30 ед.,  2027 год – 35 ед.  Количество посетителей мероприятий – 18000 чел.  2025 год – 5000 чел.,  2026 год – 6000 чел.,  2027 год – 7000 чел. | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 57349,77 | МБ | 57444,81 | МБ | 57444,81 |
|  | Мероприятие 1.02 Подпрограммы 1 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры»  *Ремонт КДЦ Калининского округа* | Всего: | 72856,20 | Всего: | 20000,00 | Всего: | 20000,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество отремонтированных зданий – 7  2025 год – Васильевский ДК, ДК Чуприяновка, ДК Мермерины, Славновский ДК, ДК Большеборковский,  2026 – Славновский ДК  2027- Суховерковский ДК | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 72856,20 | МБ | 20000,00 | МБ | 20000,00 |
|  | Мероприятие 1.05 Подпрограммы 1 «Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области. Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых, общественно и социально значимых мероприятий в МКУ «Заволжское ОКДЦ» филиал ДК «Мермерины» Калининского округа» | Всего: | 599,78 | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2025 | Количество организаций культуры, в которых реализнован проект ППМИ – 1 ед. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 476,78 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 55,00 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 |
| ВБС | 68,00 | ВБС | 0,00 | ВБС | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.06 Подпрограммы 1 «Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области. Приобретение звукового оборудования для проведения массовых мероприятий в МКУ «Савватьевское ОКДЦ» Калининского округа» | Всего: | 599,00 | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2025 | Количество организаций культуры, в которых реализнован проект ППМИ – 1 ед. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 479,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 10,00 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 |
| ВБС | 110,00 | ВБС | 0,00 | ВБС | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.07 Подпрограммы 1 «Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области. Ремонт тренажерного зала в МКУ «Калининский культурно-досуговый центр» Калининского округа Тверской области» | Всего: | 1613,21 | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2025 | Количество организаций культуры, в которых реализнован проект ППМИ – 1 ед. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 1403,21 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 75,00 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 |
| ВБС | 135,00 | ВБС | 0,00 | ВБС | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.03 Подпрограммы 1 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»  *Закупка звукового оборудования в КДЦ Калининского округа* | Всего: | 545,10 | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2025 | Участие в программе «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»–3  Ежегодно МКУ «Заволжское ОКДЦ» | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 545,10 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1  «Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы на территории Калининского муниципального округа | Всего: | 11001,10 | Всего: | 11001,10 | Всего: | 11001,10 | 01.01.2025-31.12.2027 | Книгообеспеченность на одного жителя – 0,66 ед.  Объем библиотечного фонда – 33,12 тыс.экз.  Пополнение библиотечного фонда | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 11001,10 | МБ | 11001,10 | МБ | 11001,10 |
|  | Мероприятие 2.01 Подпрограммы 1  «Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы | Всего: | 10774,40 | Всего: | 10774,40 | Всего: | 10774,40 | 01.01.2025-31.12.2027 | Книгообеспеченность на одного жителя – 1.82 ед.  Объем библиотечного фонда – 90,81 тыс.экз.  Пополнение библиотечного фонда «Калининской ЦБС» | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 10774,40 | МБ | 10774,40 | МБ | 10774,40 |
|  | Мероприятие 2.02 Подпрограммы 1  «Комплектование библиотечных фондов» | Всего: | 200,00 | Всего: | 200,00 | Всего: | 200,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Книгообеспеченность на одного жителя – 1.82 ед.  Объем библиотечного фонда – 90,81 тыс.экз.  Пополнение библиотечного фонда «Калининской ЦБС» | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 200,00 | МБ | 200,00 | МБ | 200,00 |
|  | Мероприятие 2.03 Подпрограммы 1  «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)» | Всего: | 26,70 | Всего: | 26,70 | Всего: | 26,70 | 01.01.2025-31.12.2027 | Книгообеспеченность на одного жителя – 1.82 ед.  Объем библиотечного фонда – 90,81 тыс.экз Участие в государственной программе по софинансированию в целях поддержка отрасли культуры (в части мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 26,70 | МБ | 26,70 | МБ | 26,70 |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1  «Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории Калининского округа» | Всего: | 7500,00 | Всего: | 2100,00 | Всего: | 2100,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество мероприятий – 63 ед.  Количество посетителей мероприятий – 6900 чел. | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 7500,00 | МБ | 2100,00 | МБ | 2100,00 |
|  | Мероприятие 3.01  Подпрограммы 1  «Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий» | Всего: | 7500,00 | Всего: | 2000,00 | Всего: | 2000,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество мероприятий – 57 ед.  2025-19 ед.,  2026-19 ед.,  2027-19 ед.  Количество посетителей мероприятий – 6300 чел.  2025-2000 чел.,  2026-2100 чел.,  2027-2200 чел. | ККМС КО, учреждения культуры Калининского округа |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 7500,00 | МБ | 2000,00 | МБ | 2000,00 |
|  | Задача 4 Подпрограммы 1  «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, профилактике правонарушений и употреблению наркотических средств и их незаконному обороту» | Всего: | 200,00 | Всего: | 200,00 | Всего: | 200,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество мероприятий – 6 ед.  Количество посетителей мероприятий – 900 чел. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 200,00 | МБ | 200,00 | МБ | 200,00 |
|  | Мероприятие 4.02 Подпрограммы 1 «Комплексная профилактика правонарушений в Калининском муниципальном округе Тверской области» | Всего: | 160,00 | Всего: | 160,00 | Всего: | 160,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество мероприятий – 3 ед. в течение финансового года  2025-1 ед.,  2026-1 ед.,  2027-1 ед.,  Количество посетителей мероприятий – 450 чел.  2025-100 чел.,  2026-150 чел.,  2027-200 чел. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 160,00 | МБ | 160,00 | МБ | 160,00 |
|  | Мероприятие 4.03 Подпрограммы 1  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Калининском муниципальном округе Тверской области» | Всего: | 40,00 | Всего: | 40,00 | Всего: | 40,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество мероприятий – 3 ед. в течение финансового года  2025-1 ед.,  2026-1 ед.,  2027-1 ед.,  Количество посетителей мероприятий – 450 чел.  2025-100 чел.,  2026-150 чел.,  2027-200 чел. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 40,00 | МБ | 40,00 | МБ | 40,00 |
|  | Задача 5 Подпрограммы 1 «Повышение заработной платы работников учреждений культуры Калининского муниципального округа Тверской области» | Всего: | 81264,75 | Всего: | 81264,75 | Всего: | 81264,75 | 01.01.2025-31.12.2027 | Уровень средней заработной платы работникам списочного состава муниципальных учреждений культуры ежегодно – 50 311,10 руб. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 80452,10 | ОБ | 80452,10 | ОБ | 80452,10 |
| МБ | 812,65 | МБ | 812,65 | МБ | 812,65 |
|  | Мероприятие 5.01  Подпрограммы 1 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области» | Всего: | 81264,75 | Всего: | 81264,75 | Всего: | 81264,75 | 01.01.2025-31.12.2027 | Уровень средней заработной платы работникам списочного состава муниципальных учреждений культуры в 2025 году – 50 311,10 руб.,  в 2026 году – 50 311,10 руб.,  в 2027 году – 50 311,10 руб. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 80452,10 | ОБ | 80452,10 | ОБ | 80452,10 |
| МБ | 812,65 | МБ | 812,65 | МБ | 812,65 |
|  | Задача 6 Подпрограммы 1 «Содействие развитию гражданско-патриатического и духовно-нравственного воспитания молодежи» | Всего: | 6550,78 | Всего: | 1550,78 | Всего: | 1550,78 | 01.01.2025-31.12.2025 | Ремонт 2 воинских захоронений (Квакшино, Медное) | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 6550,78 | МБ | 1550,78 | МБ | 1550,78 |
|  | Мероприятие 6.01  «Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | Всего: | 5000,00 | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2025 | Обустройство 1 воинского захоронения (Квакшино) | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 5000,00 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 |
|  | Мероприятие 6.02  Подпрограммы 1 «Проведение работ по восстановлению воинских захоронений» | Всего: | 1550,78 | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2025 | Обустройство 3 воинского захоронения (Медное) | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 1550,78 | МБ | 1550,78 | МБ | 1550,78 |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия в отрасли «Физическая культура и спорт» в Калининском муниципальном округе Тверской области на 2022-2027 годы» | Всего: | 24105,40 | Всего: | 11605,40 | Всего: | 11605,40 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество спортивных мероприятий – 30 ед.  Количество посетителей мероприятий – 2520 чел.  Количество обустроенных спортивных площадок -7 ед. | ККМС КО, МБУ «СК «Верхневолжье» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 24105,40 | МБ | 11605,40 | МБ | 11605,40 |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2  «Развитие физкультурно-оздоровительного движения и массового спорта среди взрослых групп и категорий населения Калининского муниципального округа, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Всего: | 8905,40 | Всего: | 8905,40 | Всего: | 8905,40 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество спортивных мероприятий – 216 ед., в т.ч.  2025 –72 ед.  2026 –72 ед.  2027 - 72 ед.  Количество членов спортивного клуба – 972 чел.  2025-294 чел.,  2026-324 чел.,  2027-354 чел., | ККМС КО, МБУ «СК «Верхневолжье» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 8905,40 | МБ | 8905,40 | МБ | 8905,40 |
|  | Мероприятие 1.01 Подпрограммы 2  «Создание условий для развития физической культуры и всестороннего участия граждан Калининского округа в спортивной жизни» | Всего: | 8905,40 | Всего: | 8905,40 | Всего: | 8905,40 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество спортивных мероприятий – 216 ед., в т.ч.  2025 –72 ед.  2026 –72 ед.  2027 - 72 ед.  Количество членов спортивного клуба – 972 чел.  2025-294 чел.,  2026-324 чел.,  2027-354 чел., | ККМС КО, МБУ «СК «Верхневолжье» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 8905,40 | МБ | 8905,40 | МБ | 8905,40 |
|  | Задача 2 Подпрограммы 2  «Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы» | Всего: | 9200,00 | Всего: | 2700,00 | Всего: | 2700,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество спортивных мероприятий – 30 ед.  Количество посетителей мероприятий – 2520 чел.  Количество обустроенных спортивных площадок -7 | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 9200,00 | МБ | 2700,00 | МБ | 2700,00 |
| ВБС | 854,15 | ВБС | 0,00 | ВБС | 0,00 |
|  | Мероприятие 2.01  Подпрограммы 2  «Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий» | Всего: | 1200,00 | Всего: | 1200,00 | Всего: | 1200,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество спортивных мероприятий – 30 ед.  2025-10 ед.,  2026-10 ед.,  2027-10 ед.,  Количество посетителей мероприятий – 2520 чел.  2025-770 чел.,  2026-840 чел.,  2027-910 чел., | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 1200,00 | МБ | 1200,00 | МБ | 1200,00 |
|  | Мероприятие 2.06 «Обустройство и содержание спортивных площадок» | Всего: | 8000,00 | Всего: | 1500,00 | Всего: | 1500,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество обустроенных спортивных площадок -7  2025-5 ед.,  2026-1 ед.,  2027-1 ед. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 8 000,00 | МБ | 1500,00 | МБ | 1500,00 |
|  | Задача P5  Подпрограммы 2  «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» | Всего: | 6 000,00 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2025 | Количество обустроенных спортивных площадок -1 | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 6 000,00 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 |
|  | Мероприятие P5.01  Подпрограммы 2  «Расходы на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области»  *Футбольное поле в с. Заволжское* | Всего: | 6 000,00 | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2025 | Количество обустроенных спортивных площадок -1 | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 6 000,00 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 «Предоставление дополнительного образования в сфере «Культура» | Всего: | 12149,80 | Всего: | 12053,90 | Всего: | 12053,90 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество учащихся – 300 чел.  Количество информационно-образовательных (просветительных) программ – 6 ед.  Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования – 55692,00 руб. | ККМС КО, МУ ДО «Медновская ДШИ» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | ФБ | 0,00 | ФБ | 0,00 |
| ОБ | 3371,30 | ОБ | 3371,30 | ОБ | 3371,30 |
| МБ | 8778,50 | МБ | 8682,60 | МБ | 8682,60 |
|  | Задача 1  Подпрограммы 3 «Создание условий для предоставления дополнительного образования в сфере «Культура» | Всего: | 12133,80 | Всего: | 12037,90 | Всего: | 12037,90 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество учащихся – 300 чел.  Количество информационно-образовательных (просветительных) программ – 6 ед.  Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования – 55692,00 руб. | ККМС КО, МУ ДО «Медновская ДШИ» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 | ФБ | 0,00 | ФБ | 0,00 |
| ОБ | 3371,30 | ОБ | 3371,30 | ОБ | 3371,30 |
| МБ | 8762,50 | МБ | 8666,60 | МБ | 8666,60 |
|  | Мероприятие 1.01  Подпрограммы 3 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования» | Всего: | 3405,38 | Всего: | 3862,00 | Всего: | 4272,14 | 01.01.2025-31.12.2027 | Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования –  2025-55692,00 руб.,  2026-55692,00 руб.,  2027-55692,00 руб. | ККМС КО, МУ ДО «Медновская ДШИ» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 3371,30 | ОБ | 3371,30 | ОБ | 3371,30 |
| МБ | 38,60 | МБ | 42,70 | МБ | 42,70 |
|  | Мероприятие 1.02  Подпрограммы 3 «Создание условий для предоставления дополнительного образования» | Всего: | 8723,90 | Всего: | 8623,90 | Всего: | 8623,90 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество учащихся – 300 чел.  Количество информационно-образовательных (просветительных) программ – 3 ед. | ККМС КО, МУ ДО «Медновская ДШИ» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 8723,90 | МБ | 8623,90 | МБ | 8623,90 |
|  | Задача 2 Подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала педагогических работников» | Всего: | 16,00 | Всего: | 16,00 | Всего: | 16,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество информационно-образовательных (просветительных) программ – 3 ед. | ККМС КО, МУ ДО «Медновская ДШИ» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 16,00 | МБ | 16,00 | МБ | 16,00 |
|  | Мероприятие 2.01 Подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала педагогических работников дополнительного образования» | Всего: | 16,00 | Всего: | 16,00 | Всего: | 16,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество информационно-образовательных (просветительных) программ – 3 ед., ежегодно | ККМС КО, МУ ДО «Медновская ДШИ» |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 16,00 | МБ | 16,00 | МБ | 16,00 |
|  | Подпрограмма 4 «Создание условий для развития туристической отрасли на территории Калининского муниципального округа» | Всего: | 264,30 | Всего: | 264,30 | Всего: | 264,30 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество изданий – 3 ед.  Количество публикаций - 30 ед. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 264,30 | МБ | 264,30 | МБ | 264,30 |
|  | Задача 1  Подпрограммы 4  «Продвижение туристических ресурсов Калининского муниципального округа» | Всего: | 264,30 | Всего: | 264,30 | Всего: | 264,30 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество изданий – 3 ед.  Количество публикаций - 30 ед. | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 264,30 | МБ | 264,30 | МБ | 264,30 |
|  | Мероприятие 1.01  Подпрограммы 4  «Продвижение туристских ресурсов» | Всего: | 264,30 | Всего: | 264,30 | Всего: | 264,30 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество изданий – 6 ед.  2025-2 ед. (2 книги),  2026-2 ед. (2 книги),  2027-2 ед. (2 книги) | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 264,30 | МБ | 264,30 | МБ | 264,30 |
|  | Административное мероприятие 1.02  Подпрограммы 4  «Публикации о Калининском муниципальном округе в средствах массовой информации, включая печатные СМИ и информационно-телекоммуниционную сеть Интернет, региональные СМИ по отрасли «Культура и туризм» | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | Всего: | 0,00 | 01.01.2025-31.12.2027 | Количество публикаций – 30 ед.  2025-10 ед.,  2026-10 ед.,  2027-10 ед., | ККМС КО |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 | ОБ | 0,00 |
| МБ | 0,00 | МБ | 0,00 | МБ | 0,00 |