Приложение 2к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Калининского муниципального округа Тверской области

на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Калининского муниципального округа Тверской области**  **на 2025-2030 годы»** | | | | | | | | | | | |
| **на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годов** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий (административных мероприятий), операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) - пообъектная детализация | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | Срок реализации | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
|
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Землеустройство» | **Всего** | **5 949,10** | **Всего** | **3 044,40** | **Всего** | **3 044,40** | 2025-2027 | Х | Комитет по управлению имуществом |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 2 004,30 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 3 944,80 | МБ | 3 044,40 | МБ | 3 044,40 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 2 | Задача 1 "Кадастровые, геодезические и картографические работы на земельных участках и их оценка" | **Всего** | **3 943,62** | **Всего** | **2 484,40** | **Всего** | **2 484,40** | 2025-2027 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 2 004,30 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 1 939,32 | МБ | 2 484,40 | МБ | 2 484,40 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 3 | Мероприятие подпрограммы 1.01 "Проведение кадастровых, геодезических и картографических работ и независимая оценка стоимости земельных участков" | **Всего** | **1 886,92** | **Всего** | **2 432,0** | **Всего** | **2 432,0** | 2025-2027 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет и оцененных земельных участков – 725ед., из них: 2025- 125 ед.;  2026 – 300 ед.; 2027 – 300 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 1 886,92 | МБ | 2 432,00 | МБ | 2 432,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 4 | Административное мероприятие подпрограммы 1.02 "Проведение комплексных кадастровых работ" | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2025-2027 | Количество уточненных земельных участков по подготовленным карта-планам в рамках проведения ККР – 65 294 ед.  из них: 2025- 1 174 ед.  2026 – 32 060 ед.; 2027 – 32 060 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 0,0 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 5 | Мероприятие подпрограммы 1.03 "Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ" | **Всего** | **2 056,70** | **Всего** | **52,40** | **Всего** | **52,40** | 2025-2027 | Количество гектар земельных участков выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных  образований, в отношении которых проведено мероприятие по подготовке проекта межевания – 1 000га, 2025- 0 га., 2026 – 50 га., 2027 – 500 га.;  Количество гектар земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет  невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведен государственный  кадастровый учет – 13,5 тыс. гектар, ежегодно 4,5 тыс. гектар. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 2 004,30 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 52,40 | МБ | 52,40 | МБ | 52,40 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 6 | Задача 2 "Проведение муниципального земельного контроля на предмет нарушения земельного законодательства" | **Всего** | **60,0** | **Всего** | **60,0** | **Всего** | **60,0** | 2025-2027 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 60,0 | МБ | 60,0 | МБ | 60,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 7 | Мероприятие подпрограммы 2.01 "Проведение муниципального земельного контроля на предмет нарушения земельного законодательства" | **Всего** | **60,0** | **Всего** | **60,0** | **Всего** | **60,0** | 2025-2027 | Количество земельных участков проверенных муниципальным земельным контролем – 32 ед., 2025- 8 ед., 2026 – 12 ед., 2027 – 12 ед. |
| в том числе: | 0,0 | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 60,0 | МБ | 60,0 | МБ | 60,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 8 | Задача 3 "Работа с арендаторами по своевременной уплате аренды за земельные участки и имущество, работа по 518-ФЗ, работа в рамках 59-ФЗ" | **Всего** | **0,10** | **Всего** | **500,00** | **Всего** | **500,00** | 2025-2027 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 0,10 | МБ | 500,00 | МБ | 500,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 9 | Мероприятие подпрограммы 3.01 "Работа с арендаторами и рассылка исходящей корреспонденции" | **Всего** | **0,10** | **Всего** | **500,00** | **Всего** | **500,00** | 2025-2027 | Количество подготовленных расчетов по арендной плате за земельные участки и претензий о задолженности по арендной плате за земельные участки – 1 101 ед., ежегодно – 3 303 ед.;  Количество подготовленных ответов на обращения граждан и уведомлений о необходимости проведения государственной регистрации права собственности – 10 800 ед., ежегодно – 32 400 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 0,10 | МБ | 500,00 | МБ | 500,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 10 | Задача 4 "Создание условий для развития инфраструктуры на территории Калининского муниципального округа" | **Всего** | **1 945,38** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2025 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 1 945,38 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие подпрограммы 4.01 "Проведение обследования земельных участков" | **Всего** | **1 147,21** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2025 | Количество земельных участков в отношении которых проведено обследование – 2 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 1 147,21 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие подпрограммы 4.02 "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков Калининского муниципального округа Тверской области" | **Всего** | **548,17** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2025 | Количество земельных участков обеспеченных инфраструктурой – 6 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 548,17 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие подпрограммы 4.03 "Публикация информации в региональных СМИ" | **Всего** | **250,0** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2025 | Количество заключенных контрактов – 1 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 250,0 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 14 | Подпрограмма 2  «Управление муниципальным имуществом» | **Всего** | **25 674,79** | **Всего** | **24 048,00** | **Всего** | **24 048,00** | 2025-2027 | Х | Комитет по управлению имуществом |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 25 674,79 | Всего | 24 048,00 | Всего | 24 048,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 15 | Задача 1 "Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества Калининского муниципального округа" | **Всего** | **1 121,70** | **Всего** | **1 000,00** | **Всего** | **1 000,00** | 2025-2027 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 1 121,70 | Всего | 1 000,00 | Всего | 1 000,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 16 | Мероприятие подпрограммы 1.01 "Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества" | **Всего** | **1 121,70** | **Всего** | **1 000,00** | **Всего** | **1 000,00** | 2025-2027 | Количество постановленных на кадастровый учет объектов недвижимого имущества – 390 ед., ежегодно – 130 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 1 121,70 | Всего | 1 000,00 | Всего | 1 000,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 17 | Задача 2 "Оценка муниципального имущества Калининского муниципального округа" | **Всего** | **399,0** | **Всего** | **930,0** | **Всего** | **930,0** | 2025-2027 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 399,0 | МБ | 930,0 | МБ | 930,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 18 | Мероприятие подпрограммы 2.01 "Оценка объектов муниципального имущества Калининского муниципального округа" | **Всего** | **399,00** | **Всего** | **930,00** | **Всего** | **930,00** | 2025-2027 | Количество оцененных объектов движимого и недвижимого имущества Калининского муниципального округа – 246 ед., 2025- 50 ед., 2026 – 98 ед., 2027 – 98 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 399,00 | Всего | 930,00 | Всего | 930,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 19 | Задача 3 "Содержание муниципальной казны Калининского муниципального округа" | **Всего** | **2 614,08** | **Всего** | **508,00** | **Всего** | **508,00** | 2025-2027 | Х  Количество объектов имущества казны Калининского муниципального округа подлежащих содержанию – 5 ед., 2025- 3 ед., 2026 – 1 ед., 2027 – 1 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 2 614,08 | Всего | 508,00 | Всего | 508,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 20 | Мероприятие подпрограммы 3.01 "Содержание имущества казны муниципального образования" | **Всего** | **2 614,08** | **Всего** | **508,00** | **Всего** | **508,00** | 2025-2027 |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 2 614,08 | Всего | 508,00 | Всего | 508,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 21 | Задача 4 «Выявление, учет и оформление бесхозяйного и выморочного имущества» | **Всего** | **540,00** | **Всего** | **1 610,00** | **Всего** | **1 610,00** | 2025-2027 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 540,00 | Всего | 1 610,00 | Всего | 1 610,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 22 | Мероприятие подпрограммы 4.01 " Оформление права муниципальной собственности на выморочное имущество" | **Всего** | **160,0** | **Всего** | **110,0** | **Всего** | **110,0** | 2025-2027 | Количество объектов выморочного имуществавовлеченных в оборот– 34 ед., из них: 2025- 14 ед., 2026 – 10 ед., 2027 – 10 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 160,0 | Всего | 110,0 | Всего | 110,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 23 | Мероприятие подпрограммы 4.02 " Инвентаризация, постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества" | **Всего** | **380,00** | **Всего** | **1 500,00** | **Всего** | **1 500,00** | 2025-2027 | Количество объектов бесхозяйного имущества вовлеченных в оборот – 425 ед., из них: 2025- 25 ед., 2026 – 200 ед., 2027 – 200 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 380,00 | Всего | 1 500,00 | Всего | 1 500,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 24 | Задача 6 "Предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий" | **Всего** | **21 000,0** | **Всего** | **20 000,0** | **Всего** | **20 000,0** | 2025-2027 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 21 000,0 | МБ | 20 000,0 | МБ | 20 000,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 25 | Мероприятие подпрограммы 6.02 "Субсидия Муниципальному унитарному предприятию Калининского муниципального округа Тверской области «Коммунальные системы Калининского округа» на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности за энергоресурсы" | **Всего** | **21 000,0** | **Всего** | **20 000,0** | **Всего** | **20 000,0** | 2025-2027 | Количество заключенных соглашений на предоставление субсидии – 3 ед. ежегодно – 1 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 21 000,0 | МБ | 20 000,0 | МБ | 20 000,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 26 | Подпрограмма 3  «Создание комфортных жилищных условий для отдельных категорий граждан» | **Всего** | **17 148,12** | **Всего** | **4 816,50** | **Всего** | **6 406,50** | 2025-2027 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 17 148,12 | Всего | 4 816,50 | Всего | 6 406,50 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 27 | Задача 1"Обслуживание имущества жилого фонда казны Калининского муниципального округа Тверской области" | **Всего** | **11 865,04** | **Всего** | **4 816,50** | **Всего** | **6 406,50** | 2025-2027 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 11 865,04 | Всего | 4 816,50 | Всего | 6 406,50 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 28 | Мероприятие подпрограммы 1.01 "Средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за жилое помещение, занимаемое по договору найма жилого помещения муниципального жилого фонда" | **Всего** | **4 856,17** | **Всего** | **2 716,50** | **Всего** | **2 716,50** | 2025-2027 | Количество объектов жилого фонда казны подлежащих обслуживанию – 2 153 ед.,  из них:  2025- 724 ед., 2026 – 714 ед., 2027 – 715 ед |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 4 856,17 | Всего | 2 716,50 | Всего | 2 716,50 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 29 | Мероприятие подпрограммы 1.02 "Содержание жилого фонда Калининского муниципального округа Тверской области" | **Всего** | **7 008,87** | **Всего** | **2 100,00** | **Всего** | **3 690,00** | 2025-2027 | Количество отремонтированных квартир – 17 ед. из них: 2025- 12 ед., 2026 – 2 ед, 2027 – 3 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 7 008,87 | Всего | 2 100,00 | Всего | 3 690,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 30 | Задача 2 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" | **Всего** | **5 283,08** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2025 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 5 283,08 | Всего | 0,0 | Всего | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие подпрограммы 1.01 "Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в целях формирования жилого фонда" | **Всего** | **5 283,08** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2025 | Количество приобретенных жилых помещений – 2 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 5 283,08 | Всего | 0,0 | Всего | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |