Приложение 2к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Калининского муниципального округа Тверской области

на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Калининского муниципального округа Тверской области**  **на 2025-2030 годы»** | | | | | | | | | | | |
| **на 2026 год и плановый период 2027 и 2028годов** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий (административных мероприятий), операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) - пообъектная детализация | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | Срок реализации | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
|
| 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Землеустройство» | **Всего** | **5 561,60** | **Всего** | **3 044,40** | **Всего** | **3 044,40** | 2026-2028 | Х | Комитет по управлению имуществом |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 5 561,60 | МБ | 3 044,40 | МБ | 3 044,40 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 2 | Задача 1 "Кадастровые, геодезические и картографические работы на земельных участках и их оценка" | **Всего** | **4 252,10** | **Всего** | **2 484,40** | **Всего** | **2 484,40** | 2026-2028 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 4 252,10 | МБ | 2 484,40 | МБ | 2 484,40 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 3 | Мероприятие подпрограммы 1.01 "Проведение кадастровых, геодезических и картографических работ и независимая оценка стоимости земельных участков" | **Всего** | **4 190,30** | **Всего** | **2 432,0** | **Всего** | **2 432,0** | 2026-2028 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет и оцененных земельных участков – 645ед., ежегодно - 215 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 4 190,30 | МБ | 2 432,00 | МБ | 2 432,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 4 | Мероприятие подпрограммы 1.02 "Проведение комплексных кадастровых работ" | **Всего** | **9,40** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026 | Количество уточненных земельных участков по подготовленным карта-планам в рамках проведения ККР– 723 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 9,40 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 5 | Мероприятие подпрограммы 1.03 "Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ" | **Всего** | **52,40** | **Всего** | **52,40** | **Всего** | **52,40** | 2026-2028 | Количество гектар земельных участков выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных  образований, в отношении которых проведено мероприятие по подготовке проекта межевания – 3,5 тыс. га, 2026- 3,5 тыс.га.;  Количество гектар земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет  невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведен государственный  кадастровый учет – 12,5тыс.га, из них: 2026- 3,5 тыс.га., 2027- 4,5 тыс.га., 2028- 4,5 тыс.га. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 52,40 | МБ | 52,40 | МБ | 52,40 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 6 | Задача 2 "Проведение муниципального земельного контроля на предмет нарушения земельного законодательства" | **Всего** | **213,30** | **Всего** | **60,0** | **Всего** | **60,0** | 2026-2028 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 213,30 | МБ | 60,0 | МБ | 60,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 7 | Мероприятие подпрограммы 2.01 "Проведение муниципального земельного контроля на предмет нарушения земельного законодательства" | **Всего** | **213,30** | **Всего** | **60,0** | **Всего** | **60,0** | 2026-2028 | Количество земельных участков проверенных муниципальным земельным контролем – 44 ед., 2026- 20 ед., 2027 – 12 ед., 2028 – 12 ед. |
| в том числе: | 0,0 | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 213,30 | МБ | 60,0 | МБ | 60,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 8 | Задача 3 "Работа с арендаторами по своевременной уплате аренды за земельные участки и имущество, работа по 518-ФЗ, работа в рамках 59-ФЗ" | **Всего** | **519,10** | **Всего** | **500,00** | **Всего** | **500,00** | 2026-2028 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 519,10 | МБ | 500,00 | МБ | 500,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 9 | Мероприятие подпрограммы 3.01 "Работа с арендаторами и рассылка исходящей корреспонденции" | **Всего** | **519,10** | **Всего** | **500,00** | **Всего** | **500,00** | 2026-2028 | Количество подготовленных расчетов по арендной плате за земельные участки и претензий о задолженности по арендной плате за земельные участки – 1 101 ед., ежегодно – 3 303 ед.;  Количество подготовленных ответов на обращения граждан и уведомлений о необходимости проведения государственной регистрации права собственности – 10 800 ед., ежегодно – 32 400 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 519,10 | МБ | 500,00 | МБ | 500,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 10 | Задача 4 "Создание условий для развития инфраструктуры на территории Калининского муниципального округа" | **Всего** | **577,10** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 577,10 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие подпрограммы 4.01 "Проведение обследования земельных участков" | **Всего** | **300,00** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026 | Количество земельных участков, в отношении которых проведено обследование – 1 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 300,0 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие подпрограммы 4.02 "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков Калининского муниципального округа Тверской области" | **Всего** | **100,00** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026 | Количество земельных участков обеспеченных инфраструктурой – 1 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 100,00 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие подпрограммы 4.03 "Публикация информации в региональных СМИ" | **Всего** | **177,10** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026 | Количество заключенных контрактов – 1 ед. |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 177,10 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 14 | Подпрограмма 2  «Управление муниципальным имуществом» | **Всего** | **72 363,69** | **Всего** | **56 848,00** | **Всего** | **56 848,00** | 2026-2028 | Х | Комитет по управлению имуществом |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 72 363,69 | Всего | 56 848,00 | Всего | 56 848,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 15 | Задача 1 "Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества Калининского муниципального округа" | **Всего** | **2 400,00** | **Всего** | **1 000,00** | **Всего** | **1 000,00** | 2026-2028 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 2 400,00 | Всего | 1 000,00 | Всего | 1 000,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 16 | Мероприятие подпрограммы 1.01 "Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества" | **Всего** | **2 400,00** | **Всего** | **1 000,00** | **Всего** | **1 000,00** | 2026-2028 | Количество постановленных на кадастровый учет объектов недвижимого имущества – 390 ед., ежегодно – 130 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 2 400,00 | Всего | 1 000,00 | Всего | 1 000,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 17 | Задача 2 "Оценка муниципального имущества Калининского муниципального округа" | **Всего** | **604,60** | **Всего** | **930,0** | **Всего** | **930,0** | 2026-2028 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 604,60 | МБ | 930,0 | МБ | 930,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 18 | Мероприятие подпрограммы 2.01 "Оценка объектов муниципального имущества Калининского муниципального округа" | **Всего** | **604,60** | **Всего** | **930,00** | **Всего** | **930,00** | 2026-2028 | Количество оцененных объектов движимого и недвижимого имущества Калининского муниципального округа – 274 ед., 2026 - 78 ед., 2027 – 98 ед., 2028 – 98 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 604,60 | Всего | 930,00 | Всего | 930,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 19 | Задача 3 "Содержание муниципальной казны Калининского муниципального округа" | **Всего** | **1 846,20** | **Всего** | **508,00** | **Всего** | **508,00** | 2026-2028 | Х  Количество объектов имущества казны Калининского муниципального округа подлежащих содержанию – 3ед., ежегодно – 1 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 1 846,20 | Всего | 508,00 | Всего | 508,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 20 | Мероприятие подпрограммы 3.01 "Содержание имущества казны муниципального образования" | **Всего** | **1 846,20** | **Всего** | **508,00** | **Всего** | **508,00** | 2026-2028 |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 1 846,20 | Всего | 508,00 | Всего | 508,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 21 | Задача 4 "Выявление, учет и оформление бесхозяйного и выморочного имущества" | **Всего** | **1 040,00** | **Всего** | **1 610,00** | **Всего** | **1 610,00** | 2026-2028 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 1 040,00 | Всего | 1 610,00 | Всего | 1 610,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 22 | Мероприятие подпрограммы 4.01 "Оформление права муниципальной собственности на выморочное имущество" | **Всего** | **550,0** | **Всего** | **110,0** | **Всего** | **110,0** | 2026-2028 | Количество объектов выморочного имуществавовлеченных в оборот– 70 ед., из них: 2026 - 50 ед., 2027 – 10 ед., 2028 – 10 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 550,0 | Всего | 110,0 | Всего | 110,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 23 | Мероприятие подпрограммы 4.02 "Инвентаризация, постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества" | **Всего** | **490,00** | **Всего** | **1 500,00** | **Всего** | **1 500,00** | 2026-2028 | Количество объектов бесхозяйного имущества вовлеченных в оборот – 98 ед., из них: 2026- 14 ед., 2027 – 42 ед., 2028 – 42 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 490,00 | Всего | 1 500,00 | Всего | 1 500,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
|  | Задача 5 "Развитие имущественного комплекса Калининского муниципального округа Тверской области" | **Всего** | **13 820,00** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026-2028 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 13 820,00 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
|  | Мероприятие подпрограммы 5.01 "Строительство административного здания в д. Неготино Калининского муниципального округа" | **Всего** | **13 820,00** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026 | Количество планируемых к строительству зданий – 1 ед. |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 13 820,00 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
|  | Мероприятие подпрограммы 5.02 "Укрепление материально-технической базы муниципального образования" | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026-2028 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 0,0 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 24 | Задача 6 "Предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий" | **Всего** | **52 652,89** | **Всего** | **52 800,00** | **Всего** | **52 800,00** | 2026-2028 | Х |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |
| МБ | 52 652,89 | МБ | 52 800,00 | МБ | 52 800,00 |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |
| 25 | Мероприятие подпрограммы 6.01 "Предупреждение банкротства, восстановление платежеспособности муниципальных унитарны предприятий" | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026-2028 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 0,0 | МБ | 0,0 | МБ | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие подпрограммы 6.02 "Субсидия Муниципальному унитарному предприятию Калининского муниципального округа Тверской области «Коммунальные системы Калининского округа» на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности за энергоресурсы" | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | **Всего** | **0,0** | 2026-2028 | Х |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 0,0 | Всего | 0,0 | Всего | 0,0 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |
| 27 | Мероприятие подпрограммы 6.03 "Выплаты по обязательствам Калининского муниципального округа Тверской области в части гашения задолженности муниципального унитарного предприятия "Коммунальные системы Калининского округа" за потребленный природный газ" | **Всего** | **52 652,89** | **Всего** | **52 800,00** | **Всего** | **52 800,00** | 2026-2028 | Количество заключенных соглашений о переводе долга – 1 ед. (в периоде) |  |
| в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  |
| ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 | ФБ | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 | ОБ | 0,0 |  |
| МБ | 52 652,89 | Всего | 52 800,00 | Всего | 52 800,00 |  |
| ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 | ВБС | 0,0 |  |