## План реализации
Приложение 8 к постановлению Администрации Калининского муниципального округа Тверской области от__________________№________
Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы"
План реализации муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы"
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий (административных мероприятий), операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) - пообъектная детализация | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Ответственный исполнитель, соисполнитель
|  | 2025 |  | 2026 | (N+1) год | 2027 | (N+2) год
1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» | Всего | 793376.7399 | Всего | 351416.75 | Всего | 369567.45
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 426562.7016 | ОБ | 206075.3 | ОБ | 214226
|  | МБ | 366814.0383 | МБ | 145341.45 | МБ | 155341.45
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
2 | Подпрограмма 1 "Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы" | Всего | 741008.8399 | Всего | 296998.55 | Всего | 313064.75 |  | Повышение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы для развития экономики и социальной сферы округа | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 374992.6016 | ОБ | 152486.8 | ОБ | 158586.2
|  | МБ | 366016.2383 | МБ | 144511.75 | МБ | 154478.55
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
3 | Задача 1 подпрограммы 1 "Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них" | Всего | 434971.2699 | Всего | 188659.98 | Всего | 193040.18 |  | Повышение безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы для развития экономики и социальной сферы округа | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 349310.8016 | ОБ | 139085.4 | ОБ | 144648.8
|  | МБ | 85660.4683 | МБ | 49574.58 | МБ | 48391.38
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
4 | Мероприятие 1.01 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области» | Всего | 220930.8617 | Всего | 154539.38 | Всего | 160720.88 |  |  | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 196863.7968 | ОБ | 139085.4 | ОБ | 144648.8
|  | МБ | 24067.0649 | МБ | 15453.98 | МБ | 16072.08
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
5 | Ремонт автомобильной дороги "ст. Кулицкая - д. Красная пресня - Трубино" Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 22027.53
в том числе:
ФБ
|  | ОБ | 22027.53
|  | МБ | 0
ВБС
6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная д. Олбово протяжением 2,1 км Кулицкого сельского поселения Калининского округа Тверской области | Всего | 19086.83 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 19086.83 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
7 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Окружная в д. Никулино Калининского муниципального округа тверской области | Всего | 6395.763 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 5756.18 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 639.583 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
8 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Новаторов в д. Юрьевское | Всего | 17259.84 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | Корректировка ПСД; необходимо дополнительное финансирование
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 16257.23 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1002.61 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чагиных и ул. Дервизов в с. Бурашево Калининского муниципального округа * | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | Корректировка ПСД; необходимо дополнительное финансирование
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ | [5 empty] | 133736
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Слободская в д. Савино Заволжского сельского поселения Калининского округа (2 этап) | Всего | 7770 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 6993 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 777 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ручейная в д. Заборовье Калининского муниципального округа | Всего | 7807.4144 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 7026.673 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 780.7414 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в пгт Орша Калининского муниципального округа | Всего | 14513.91 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 13062.52 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1451.39 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
13 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Парковая в с. Бурашево Калининского муниципального округа Тверской области * | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | Корректировка ПСД
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в дер. Славное Калининского муниципального округа Тверской области * | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | необходимо дополнительное финансирование
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0,00 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0,00 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в д. Жданово Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 21472.1858 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 19324.9672 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 2147.2186 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
16 | Ремонт участков улично-дорожной сети в д. Брусилово Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 54957.89 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 49462.101 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 5495.789 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
17 | Ремонт территории МОУ "Краснопресненская СОШ им. В. П. Дмитриева" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, ул. Титова, 1А, железнодорожная станция Кулицкая | Всего | 3079.31 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 2771.38 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 307.93 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
18 | Ремонт территории МОУ "Эммаусская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, посёлок Эммаусс, д. 30 * | Всего | 0 | Всего | 0 | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0,0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0,0 | МБ | 0 | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
19 | Ремонт территории МОУ "Тверская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Мермерины, ул. Октябрьская, д. 1А | Всего | 8577.8 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 7720.02 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 857.78 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
20 | Ремонт территории МОУ "Оршинская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, п. Орша, ул. Школьная, д. 2Б | Всего | 14691.15 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 13222.03 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1469.12 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
21 | Ремонт территории МОУ "Васильевская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, пос. Васильевский Мох, ул. Парковая, д.19/8 | Всего | 5700.4285 | Всего | Х | Всего | Х | до 31.12.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 5130.3857 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 570.0429 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
22 | Ремонт по ул. Зеленая в д. Колталово Калининского муниципального округа | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026 | Разработка ПСД в 2025-2026гг.
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
23 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Слободская в д. Савино Заволжского сельского поселения Калининского округа (1 этап) | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
24 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая пгт Васильевский Мох Калининского округа Тверской области | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
25 | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Лучистая в д. Палкино Никулинского сельского поселения Калининского округа | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
26 | Ремонт территории МОУ "Бурашевская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, село Бурашево, ул. Лесная, д. 5А | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
27 | Ремонт территории МОУ "Славновская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Славное, ул. Молодёжная, д. 21 | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
28 | Ремонт территории МОУ "Верхневолжская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Рязаново, д. 19 | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
29 | Ремонт территории Октябрьской СОШ им. С. Я. Лемешева филиал МОУ "Медновская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Кумордино, ул. Школьная, д. 5 | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
30 | Ремонт территории МОУ "Квакшинская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Квакшино, д. 55 | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
31 | Ремонт территории МОУ "Большеборковская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Большие Борки, ул. Школьная, 5 | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
32 | Ремонт территории МОУ "Щербининская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, посёлок при станции Чуприяновка, ул. Коммунальная, д. 17 | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
33 | Ремонт территории МОУ "Некрасовская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Некрасово, ул. Центральная, д. 28 | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
34 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Колесниково | Всего | Х | Всего | Х | Всего | - | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
35 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Олбово | Всего | Х | Всего | Х | Всего | - | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
36 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Мермерины | Всего | Х | Всего | Х | Всего | - | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
37 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Курово | Всего | Х | Всего | Х | Всего | - | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
38 | Нераспределенный остаток по Мероприятию 1.01 | Всего | 17590.81 | Всего | 0 | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 9022.95 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 8567.86 | МБ | 0 | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
39 | Мероприятие 2.01 "Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств бюджета округа" | Всего | 44648.064 | Всего | 14120.6 | Всего | 12319.3
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ |  | 49648.063
|  | МБ | 44648.064 | МБ | 14120.6 | МБ | 12319.3 | 4999.999
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
18 | Ремонт территории МОУ "Эммаусская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, посёлок Эммаусс, д. 30 * | Всего | 0 | Всего | 13970.6 | Всего | Х | до 31.12.2025
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0,0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0,0 | МБ | 13970.6 | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
40 | Ремонт территории МОУ "Славновская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Славное, ул. Молодёжная, д. 21 | Всего | 5408.105 | Всего | - | Всего | Х | до 01.11.2025 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 5408.105 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
41 | Ремонт подъездных путей и проездов в районе МОУ "Рождественская СОШ" | Всего | 1726.97 | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1726.97 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
42 | Ремонт территории Октябрьской СОШ им. С. Я. Лемешева филиал МОУ "Медновская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Кумордино, ул. Школьная, д. 5 | Всего | 1877.452 | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: |  |  | выполнено
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1877.452 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
43 | Ремонт подъездных путей и проездов в районе МОУ "Черногубовская СОШ" | Всего | 1153.62 | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1153.62 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
44 | Ремонт подъездных путей и проездов в районе МОУ "Пушкинская СОШ" | Всего | 3298.696 | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 3298.696 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
45 | Ремонт подъездных путей и проездов в районе МОУ "Суховерковская СОШ" | Всего | 2103.995 | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 2103.995 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
46 | Ремонт подъездных путей и проездов в районе МОУ "Щербининская ООШ" | Всего | 1669.136 | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026 | выполнено | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1669.136 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
47 | Ремонт подъездных путей и проездов в районе МОУ "Никулинская СОШ" | Всего | 585.63 | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 585.63 | МБ |  | МБ |  |  |  |  | 5222.5
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
48 | Ремонт подъездных путей и проездов на территории МОУ "Колталовская СОШ" | Всего | 549.04 | Всего | - | Всего | Х | до 31.12.2026 | Разработка ПСД 2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 549.04 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
49 | Разработка ПСД по объектам ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 2300 | Всего | 0 | Всего | 2000 | 2024-2026
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 2300 | МБ | 0 | МБ | 2000
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
50 | Осуществление строительного контроля за объектами ремонта | Всего | 1200 | Всего | 150 | Всего | 4000 | 2025-12-31 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1200 | МБ | 150 | МБ | 4000
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
51 | Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 22775.42 | Всего | 0 | Всего | 6319.3 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 22775.42 | МБ | 0 | МБ | 6319.3
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
52 | Мероприятие 3.01 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" | Всего | 169392.3442 | Всего | 20000 | Всего | 20000 | до 12.2025
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 152447.0048 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 16945.3394 | МБ | 20000 | МБ | 20000
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
53 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения и инженерных сооружений на ней на территории Калининского муниципального округа (Андрейково- Бирюлино-Садыково-Боровлево) | Всего | 21495 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 19345.5 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 2149.5 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
54 | Ремонт автомобильной дороги Каменка - Бурашево Калининского муниципального округа | Всего | 49555 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 44599.5 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 4955.5 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
55 | Ремонт автомобильной дороги Бор-Дмитровское, Бор-Дмитровское-Щербово в Калининском округе Тверской области | Всего | 30870 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 27783 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 3087 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
56 | Ремонт автомобильной дороги Судимирка - Видогощи Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 51800 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 46620 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 5180 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
57 | Ремонт автомобильной дороги "Тургиновское ш - д. Старково" Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 8115.1942 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31 | выполнено
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 7303.6748 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 811.5194 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
58 | Нераспределенный остаток по мероприятию 3.01 | Всего | 7557.15 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 6795.33 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 761.82 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
59 | Задача 2 подпрограммы 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | Всего | 276900.84 | Всего | 90742 | Всего | 101892 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 276900.84 | МБ | 90742 | МБ | 101892
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
60 | Мероприятие 2.01 "Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего | 276900.84 | Всего | 90742 | Всего | 101892
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 276900.84 | МБ | 90742 | МБ | 101892
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
61 | Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 119999.27 | Всего | 90742 | Всего | 101892
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 119999.27 | МБ | 90742 | МБ | 101892
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
62 | Паспортизация автомобильных дорог Калининского муниципального округа | Всего | 0 | Всего |  | Всего |  | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
63 | Осуществление работ по подсыпкам автомобильных дорог Калининского муниципального округа | Всего | 148930 | Всего | 0 | Всего | 0 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 148930 | МБ | 0 | МБ | 0
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
64 | Нераспределенный остаток | Всего | 7971.57 | Всего |  | Всего |  | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 7971.57 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
65 | Задача 3 Подпрограммы 1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | Всего | 29136.73 | Всего | 17596.57 | Всего | 18132.57 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 25681.8 | ОБ | 13401.4 | ОБ | 13937.4
|  | МБ | 3454.93 | МБ | 4195.17 | МБ | 4195.17
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
66 | Мероприятие 3.01 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | 29136.73 | Всего | 17596.57 | Всего | 18132.57
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 25681.8 | ОБ | 13401.4 | ОБ | 13937.4
|  | МБ | 3454.93 | МБ | 4195.17 | МБ | 4195.17 | 7862.931
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС |  | -4408.001
67 | «Ремонт дворовых территорий и подъездных путей к многоквартирным домам, расположенных по адресу: ул. Ново-Каликинская в п. Заволжский д. 18-25 (1-й этап)» | Всего | 9894 | Всего | Х | Всего | Х | 2024-12-31 |  | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 9894 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
68 | Ремонт дворовых территорий и подъездов к ним в д. Квакшино Верхневолжского сельского поселения Калининского муниципального района Тверской области | Всего | 2901.9 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 2901.9 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
69 | Ремонт проездов, устройство парковок, благоустройство на дворовой территории многоквартирных домов 3, 5, 7, 9 в с. Никольское Калининского муниципального округа * | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
70 | Ремонт дворовых территорий по улице Юбилейная д. № 4, д. № 6, д. №2А и д. №6А в пгт. Орша Калининского муниципального округа (2й этап)* | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
71 | Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к ним в д. Рязаново (этап 1) Калининского муниципального округа Тверской области* | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
72 | Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к ним в д. Рязаново (этап 2) Калининского муниципального округа Тверской области* | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ | [5 empty] | 829.872 | 92.208
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ | [5 empty] | 1324.233 | 147.137
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС | [5 empty] | 748.665 | 83.185
73 | Ремонт дворовых территорий в пос. Эммаусс Калининского муниципального округа* | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31 |  |  |  | 1652.949 | 183.661
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе: | [5 empty] | 2106.792 | 234.088
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ | [5 empty] | 517.2 | 57.51 | Даниловское
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
74 | Ремонт дворовых территорий в д. Романово Калининского муниципального округа | Всего | 14735.7 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31 |  |  |  | 746.06
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 12885.9 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1849.8 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
75 | Ремонт дворовых территорий д. Заборовье д.№3 и д. №4 на территории Калининского округа Тверской области | Всего | Х | Всего | - | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
76 | Ремонт дворовой территории в пгт Суховерково, ул. Мира, д. №2, №4, ул. Строителей, д. №1 на территории Калининского округа Тверской области | Всего | Х | Всего | Х | Всего | - | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
77 | Ремонт дворовых территорий в ж/д ст. Кулицкая Калининского муниципального округа | Всего | Х | Всего | Х | Всего | - | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ |  | ОБ |  | ОБ
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
78 | Ремонт дворовых территорий в пос. Дмитрово-Черкассы Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 0 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
79 | Нераспределенный остаток по мероприятию 3.01 | Всего | 1605.13 | Всего |  | Всего
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 1605.13 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
80 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы" | Всего | 7977.5 | Всего | 8296.5 | Всего | 8628.4
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 7179.7 | ОБ | 7466.8 | ОБ | 7765.5
|  | МБ | 797.8 | МБ | 829.7 | МБ | 862.9
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
81 | Задача 1 Подпрограммы 2 "Расходы в рамках реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения", входящий в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" | Всего | 7977.5 | Всего | 8296.5 | Всего | 8628.4 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 7179.7 | ОБ | 7466.8 | ОБ | 7765.5
|  | МБ | 797.8 | МБ | 829.7 | МБ | 862.9
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
82 | Мероприятие 1.01 "Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" | Всего | 7977.5 | Всего | 8296.5 | Всего | 8628.4 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 7179.7 | ОБ | 7466.8 | ОБ | 7765.5
|  | МБ | 797.8 | МБ | 829.7 | МБ | 862.9
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
83 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в пос. Орша Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 922.08 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 829.872 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 92.208 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
84 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) д. Мермерины Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 1471.37 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 1324.233 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 147.137 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
85 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в д. Даниловское Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 574.71 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 517.189 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 57.521 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
86 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в с. Медное Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 831.85 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 748.665 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 83.185 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
87 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в с. Красная Гора Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 1836.61 | Всего | Х | Всего | Х | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 1652.949 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 183.661 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
88 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в д. Жорновка Калининского муниципального округа Тверской области | Всего | 2340.88 | Всего |  | Всего
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 2106.792 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 234.088 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
89 | Нераспределенный остаток | Всего | 0 | Всего |  | Всего
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 0 | ОБ |  | ОБ
|  | МБ | 0 | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
90 | Подпрограмма 3 "Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса Калининского муниципального округа Тверской области" | Всего | 44390.4 | Всего | 46121.7 | Всего | 47874.3 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 44390.4 | ОБ | 46121.7 | ОБ | 47874.3
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
91 | Задача 1 подпрограммы 3 "Обеспечение круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значений 3 класса" | Всего | 44390.4 | Всего | 46121.7 | Всего | 47874.3 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 44390.4 | ОБ | 46121.7 | ОБ | 47874.3
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС
92 | Мероприятие 1.01 "Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности" | Всего | 44390.4 | Всего | 46121.7 | Всего | 47874.3 | 2025-12-31
|  | в том числе: |  | в том числе: |  | в том числе:
|  | ФБ |  | ФБ |  | ФБ
|  | ОБ | 44390.4 | ОБ | 46121.7 | ОБ | 47874.3
|  | МБ |  | МБ |  | МБ
|  | ВБС |  | ВБС |  | ВБС

## Лист2
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
__________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _____ год
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий (административных мероприятий), операций, направ-ленных на выполнение мероприятий (администра-тивных мероприятий) - пообъектная детализация | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  | Срок реализации |  | Результат реализации, причины отклонения от плана (краткое описание) | Ответственный исполнитель, соисполнитель
|  | уровень бюджета | план | факт | план | факт
1 |  | Всего
в том числе:
ФБ
ОБ
МБ
ВБС
2 |  | Всего
в том числе:
ФБ
ОБ
МБ
ВБС
…
_____________________________________________________ ________________ ________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Согласовано:
Заведующий отделом учета и отчетности администрации Калининского муниципального района Тверской области __________________ ________________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

## Лист3
6 726 789,97 | 6726789.97
5700428.54
5 700 428,54 | 8577885.53
8 577 885,53 | 13781225.66
14586850.11
14984960
7807414.44
13 781 225,66 | 21472185.78
54957889.97
148595630
14 586 850,11
|  | № п/п | Задачи подпрограммы 1 | По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | [5 empty] | Всего, тыс. руб.
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
14 984 960,00 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7 807 414,44 |  | 2 | Задача 1 | 257747.69 | 340651.34 | 187509.98 | 193040.18 | 193040.18 | 193040.18 | 1365029.55
|  | 3 | Задача 2 | 234288.54 | 268929.59 | 111892 | 101892 | 101892 | 101892 | 818894.13
|  | 4 | Задача 3 | 46737.26 | 17081.07 | 17596.57 | 18132.57 | 18132.57 | 18132.57 | 117680.04
|  | Итого, тыс. руб. |  | 538773.49 | 626662 | 316998.55 | 313064.75 | 313064.75 | 313064.75 | 2 521 628,29
21 472 185,78
54 957 889,97

## план копия
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий (административных мероприятий), операций, направленных на выполнение мероприятий (административных мероприятий) - пообъектная детализация | 2025
|  | Всего | 679029.9048
в том числе:
1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы» | ФБ
|  | ОБ | 350639.0004
|  | МБ | 328390.9043
|  | ВБС | 0
|  | Всего | 626662.0048
в том числе:
2 | Подпрограмма 1 "Модернизация сети автомобильных дорог Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы" | ФБ
|  | ОБ | 299068.9004
|  | МБ | 327593.1043
ВБС
|  | Всего | 340651.3404
в том числе:
3 | Задача 1 подпрограммы 1 "Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них" | ФБ
|  | ОБ | 286183.0004
|  | МБ | 54468.34
ВБС
|  | Всего | 149235.21
в том числе:
4 | Мероприятие 1.01 «Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области» | ФБ
|  | ОБ | 133736
|  | МБ | 15499.21
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная д. Олбово протяжением 2,1 км Кулицкого сельского поселения Калининского округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 639.57
в том числе:
6 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Окружная в д. Никулино Калининского муниципального округа тверской области | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 639.57
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
7 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Новаторов в д. Юрьевское | ФБ
ОБ
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чагиных и ул. Дервизов в с. Бурашево Калининского муниципального округа | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 13781.2257
в том числе:
9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Слободская в д. Савино Заволжского сельского поселения Калининского округа (2 этап) | ФБ
|  | ОБ | 12403.1031
|  | МБ | 1378.1226
ВБС
|  | Всего | 7807.4144
в том числе:
10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ручейная в д. Заборовье Калининского муниципального округа | ФБ
|  | ОБ | 7026.673
|  | МБ | 780.7414
ВБС
|  | Всего | 14586.8501
в том числе:
11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в пгт Орша Калининского муниципального округа | ФБ
|  | ОБ | 13128.1651
|  | МБ | 1458.685
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
12 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Парковая в с. Бурашево Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в дер. Славное Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 0,00
|  | МБ | 0,00
ВБС
|  | Всего | 21472.1858
в том числе:
14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в д. Жданово Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 19324.9672
|  | МБ | 2147.2186
ВБС
|  | Всего | 54957.89
в том числе:
15 | Ремонт участков улично-дорожной сети в д. Брусилово Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 49462.101
|  | МБ | 5495.789
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
16 | Ремонт территории МОУ "Краснопресненская СОШ им. В. П. Дмитриева" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, ул. Титова, 1А, железнодорожная станция Кулицкая | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
17 | Ремонт территории МОУ "Эммаусская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, посёлок Эммаусс, д. 30 | ФБ
|  | ОБ | 0,0
|  | МБ | 0,0
ВБС
|  | Всего | 8577.8855
в том числе:
18 | Ремонт территории МОУ "Тверская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Мермерины, ул. Октябрьская, д. 1А | ФБ
|  | ОБ | 7720.097
|  | МБ | 857.7886
ВБС
|  | Всего | 14984.96
в том числе:
19 | Ремонт территории МОУ "Оршинская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, п. Орша, ул. Школьная, д. 2Б | ФБ
|  | ОБ | 13486.464
|  | МБ | 1498.496
ВБС
|  | Всего | 5700.4285
в том числе:
20 | Ремонт территории МОУ "Васильевская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, пос. Васильевский Мох, ул. Парковая, д.19/8 | ФБ
|  | ОБ | 5130.3857
|  | МБ | 570.0429
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
21 | Ремонт по ул. Зеленая в д. Колталово Калининского муниципального округа | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
Всего
в том числе:
22 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Слободская в д. Савино Заволжского сельского поселения Калининского округа (1 этап) | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
23 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая пгт Васильевский Мох Калининского округа Тверской области | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
24 | Ремонт участков автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Лучистая в д. Палкино Никулинского сельского поселения Калининского округа | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
25 | Ремонт территории МОУ "Бурашевская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, село Бурашево, ул. Лесная, д. 5А | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
26 | Ремонт территории МОУ "Славновская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Славное, ул. Молодёжная, д. 21 | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
27 | Ремонт территории МОУ "Верхневолжская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Рязаново, д. 19 | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
28 | Ремонт территории Октябрьской СОШ им. С. Я. Лемешева филиал МОУ "Медновская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Кумордино, ул. Школьная, д. 5 | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
29 | Ремонт территории МОУ "Квакшинская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Квакшино, д. 55 | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
30 | Ремонт территории МОУ "Большеборковская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Большие Борки, ул. Школьная, 5 | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
31 | Ремонт территории МОУ "Щербининская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, посёлок при станции Чуприяновка, ул. Коммунальная, д. 17 | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
32 | Ремонт территории МОУ "Некрасовская СОШ" по адресу: Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Некрасово, ул. Центральная, д. 28 | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
33 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Колесниково | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
34 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Олбово | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
35 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Мермерины | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
36 | Ремонт улично-дорожной сети в деревне Курово | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | 6726.79
в том числе:
37 | Нераспределенный остаток по Мероприятию 1.01 | ФБ
|  | ОБ | 6054.044
|  | МБ | 672.746
ВБС
|  | Всего | 15863.93
в том числе:
38 | Мероприятие 2.01 "Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств бюджета округа" | ФБ
ОБ
|  | МБ | 15863.93
ВБС
|  | Всего | 2300
в том числе:
39 | Разработка ПСД по объектам ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
ОБ
|  | МБ | 2300
ВБС
|  | Всего | 4000
в том числе:
40 | Осуществление строительного контроля за объектами ремонта | ФБ
ОБ
|  | МБ | 4000
ВБС
|  | Всего | 9563.93
в том числе:
41 | Нераспределенный остаток | ФБ
ОБ
|  | МБ | 9563.93
ВБС
|  | Всего | 175552.2004
в том числе:
42 | Мероприятие 3.01 «Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета округа" | ФБ
|  | ОБ | 152447.0004
|  | МБ | 23105.2
ВБС
|  | Всего | 22867.5814
в том числе:
43 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения и инженерных сооружений на ней на территории Калининского муниципального округа (Андрейково- Бирюлино-Садыково-Боровлево) | ФБ
|  | ОБ | 20580.8233
|  | МБ | 2286.7582
ВБС
|  | Всего | 52190.0615
в том числе:
44 | Ремонт автомобильной дороги Каменка - Бурашево Калининского муниципального округа | ФБ
|  | ОБ | 46971.0554
|  | МБ | 5219.0062
ВБС
|  | Всего | 31830.769
в том числе:
45 | Ремонт автомобильной дороги Бор-Дмитровское, Бор-Дмитровское-Щербово в Калининском округе Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 28647.6921
|  | МБ | 3183.0769
ВБС
|  | Всего | 54381.8277
в том числе:
46 | Ремонт автомобильной дороги Судимирка - Видогощи Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 48943.6449
|  | МБ | 5438.1828
ВБС
Всего
в том числе:
47 | Ремонт автомобильной дороги "ст. Кулицкая - д. Красная пресня - Трубино" Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | 8115.1942 | 5222.5
в том числе:
48 | Ремонт автомобильной дороги "Тургиновское ш - д. Старково" Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 7303.6748
|  | МБ | 811.5194
ВБС
|  | Всего | 6166.6566
в том числе:
49 | Нераспределенный остаток по мероприятию 3.01 | ФБ
|  | ОБ | 0.11
|  | МБ | 6166.6566
ВБС
|  | Всего | 268929.5944
в том числе:
50 | Задача 2 подпрограммы 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | ФБ
ОБ
|  | МБ | 268929.5944
ВБС
|  | Всего | 268929.5944
в том числе:
51 | Мероприятие 2.01 "Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | ФБ
ОБ
|  | МБ | 268929.5944
ВБС
|  | Всего | 1200
в том числе:
52 | Паспортизация автомобильных дорог Калининского муниципального округа | ФБ
ОБ
|  | МБ | 1200
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
53 | Осуществление работ по подсыпкам автомобильных дорог Калининского муниципального округа | ФБ
ОБ
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 267729.5944
в том числе:
54 | Нераспределенный остаток | ФБ
ОБ
|  | МБ | 267729.5944
ВБС
|  | Всего | 17081.07
в том числе:
55 | Задача 3 Подпрограммы 1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним | ФБ
|  | ОБ | 12885.9
|  | МБ | 4195.17
ВБС
|  | Всего | 17081.07
в том числе:
56 | Мероприятие 3.01 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ФБ
|  | ОБ | 12885.9
|  | МБ | 4195.17
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
57 | Ремонт проездов, устройство парковок, благоустройство на дворовой территории многоквартирных домов 3, 5, 7, 9 в с. Никольское Калининского муниципального округа | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
58 | Ремонт дворовых территорий по улице Юбилейная д. № 4, д. № 6, д. №2А и д. №6А в пгт. Орша Калининского муниципального округа (2й этап) | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
59 | Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к ним в д. Рязаново (этап 1) Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
60 | Капитальный ремонт дворовых территорий и подъездов к ним в д. Рязаново (этап 2) Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 0
в том числе:
61 | Ремонт дворовых территорий в пос. Эммаусс Калининского муниципального округа | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 0
ВБС
|  | Всего | 14735.702
в том числе:
62 | Ремонт дворовых территорий в д. Романово Калининского муниципального округа | ФБ
|  | ОБ | 12885.9
|  | МБ | 1849.802
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
63 | Ремонт дворовых территорий д. Заборовье д.№3 и д. №4 на территории Калининского округа Тверской области | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
64 | Ремонт дворовой территории в пгт Суховерково, ул. Мира, д. №2, №4, ул. Строителей, д. №1 на территории Калининского округа Тверской области | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
65 | Ремонт дворовых территорий в ж/д ст. Кулицкая Калининского муниципального округа | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
66 | Ремонт дворовых территорий в пос. Дмитрово-Черкассы Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
ОБ
МБ
ВБС
|  | Всего | 2345.368
в том числе:
67 | Нераспределенный остаток по мероприятию 3.01 | ФБ
|  | ОБ | 0
|  | МБ | 2345.368
ВБС
|  | Всего | 7977.5
в том числе:
68 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининского муниципального округа Тверской области на 2024-2029 годы" | ФБ
|  | ОБ | 7179.7
|  | МБ | 797.8
ВБС
|  | Всего | 7977.5
в том числе:
69 | Задача 1 Подпрограммы 2 "Расходы в рамках реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения", входящий в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" | ФБ
|  | ОБ | 7179.7
|  | МБ | 797.8
ВБС
|  | Всего | 7977.5
в том числе:
70 | Мероприятие 1.01 "Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" | ФБ
|  | ОБ | 7179.7
|  | МБ | 797.8
ВБС
|  | Всего | 922.08
в том числе:
71 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в пос. Орша Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 829.872
|  | МБ | 92.208
ВБС
|  | Всего | 1471.37
в том числе:
72 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) д. Мермерины Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 1324.233
|  | МБ | 147.137
ВБС
|  | Всего | 574.71
в том числе:
73 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в д. Даниловское Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 517.189
|  | МБ | 57.521
ВБС
|  | Всего | 831.85
в том числе:
74 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в с. Медное Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 748.665
|  | МБ | 83.185
ВБС
|  | Всего | 1836.61
в том числе:
75 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в с. Красная Гора Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 1652.949
|  | МБ | 183.661
ВБС
|  | Всего | 2340.88
в том числе:
76 | Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях) в д. Жорновка Калининского муниципального округа Тверской области | ФБ
|  | ОБ | 2106.792
|  | МБ | 234.088
ВБС
|  | Всего | 44390.4
в том числе:
77 | Подпрограмма 3 "Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса Калининского муниципального округа Тверской области" | ФБ
|  | ОБ | 44390.4
МБ
ВБС
|  | Всего | 44390.4
в том числе:
78 | Задача 1 подпрограммы 3 "Обеспечение круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значений 3 класса" | ФБ
|  | ОБ | 44390.4
МБ
ВБС
|  | Всего | 44390.4
в том числе:
79 | Мероприятие 1.01 "Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности" | ФБ
|  | ОБ | 44390.4
МБ
ВБС
|  | Всего | Х
в том числе:
80 | Мероприятие 1.02 "Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в Тверской области в сфере дорожной деятельности за счет средств бюджета округа" | ФБ
ОБ
МБ
ВБС