## часть 1
Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: | [7 empty] | Приложение
Фонд капитального ремонта МКД Тверской области |  |  |  |  | ГУ "ГЖИ Тверской области" | [7 empty] | к постановлению администрации Калининского муниципального округа Тверской области
от 26.02.2026 № 878
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2026-2028 годы
муниципального образования Калининского муниципального округа
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [6 empty] | Плановая дата завершения:
[7 empty] | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[11 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет имущества Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области* | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, обследование технического состояния общего имущества в многоквартирном доме | выполне- ния работ по капиталь- ному ремонту
[6 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Начало проведения капитального ремонта 2026 год
Всего | [5 empty] | 7805.7 | 6859.92 | 6560.62 | 359 | 54423965.02 | 0 | 0 | 54423965.02 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Итого | [5 empty] | 7805.7 | 6859.92 | 6560.62 | 359 | 54423965.02 | 0 | 0 | 54423965.02 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
1 | пгт. Васильевский Мох, ул. Больничная, д. 8 | 1980 | панельные | 3 | 3 | 1323.3 | 1323.3 | 1308.2 | 56 | 7816085.1 | 0 | 0 | 7816085.1 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
2 | с.Медное, ул. МСШИ, д. 2 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 624.5 | 404.2 | 404.2 | 32 | 6454137.92 | 0 | 0 | 6454137.92 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
3 | пгт. Суховерково, пр-кт Калинина, д. 9 | 1959 | кирпичные | 2 | 2 | 580 | 531 | 531 | 20 | 6622506.73 | 0 | 0 | 6622506.73 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
4 | д. Колталово, ул.Зеленая, д. 19 | 1988 | панельные | 3 | 2 | 1686 | 1483.12 | 1381.62 | 59 | 5262830.63 | 0 | 0 | 5262830.63 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
5 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 6 | 1988 | кирпичные | 3 | 3 | 1426.9 | 1282.6 | 1282.6 | 74 | 5566789.5 | 0 | 0 | 5566789.5 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
6 | д. Андрейково, д.1Б | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 536.9 | 536.9 | 488.5 | 34 | 8418440.76 | 0 | 0 | 8418440.76 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
7 | д. Березино, ул. Центральная, д. 3 | 1975 | панельные | 2 | 2 | 556.4 | 373.5 | 318 | 37 | 4903153.6 | 0 | 0 | 4903153.6 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
8 | д. Савватьево, д. 7А | 1970 | кирпичные силикатные | 2 | 2 | 544 | 544 | 542.7 | 22 | 5040993.25 | 0 | 0 | 5040993.25 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
9 | д. Некрасово, ул. Центральная, д. 14 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 527.7 | 381.3 | 303.8 | 25 | 4339027.53 | 0 | 0 | 4339027.53 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
Начало проведения капитального ремонта 2027 год
Всего | [5 empty] | 5663.56 | 5088.86 | 4906.86 | 225 | 27067512.97 | 0 | 0 | 27067512.97 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [5 empty] | 5663.56 | 5088.86 | 4906.86 | 225 | 27067512.97 | 0 | 0 | 27067512.97 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027
1 | с. Медное, ул. МСШИ, д. 3 | 1977 | панельные | 3 | 2 | 843.36 | 485.46 | 485.46 | 23 | 3165546.96 | 0 | 0 | 3165546.96 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027
2 | с. Медное, ул. Дорожный дом, д. 1 | 1990 | кирпичный | 3 | 2 | 1056.1 | 1047.2 | 1047.2 | 39 | 3267192.96 | 0 | 0 | 3267192.96 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027
3 | пгт Суховерково, пр-кт Калинина, д. 5 | 1954 | кирпичный | 2 | 2 | 408.5 | 256.5 | 256.5 | 15 | 7037681.66 | 0 | 0 | 7037681.66 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027
4 | д. Колталово, ул. Зеленая, д. 22 | 1970 | панельные | 2 | 2 | 802.1 | 746.2 | 746.2 | 30 | 5864734.72 | 0 | 0 | 5864734.72 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027
5 | п.Эммаусс, д.5 | 1976 | кирпичный | 4 | 4 | 2553.5 | 2553.5 | 2371.5 | 118 | 7732356.67 | 0 | 0 | 7732356.67 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027
Начало проведения капитального ремонта 2028 год
Всего | [5 empty] | 4170.9 | 3679.9 | 3656.5 | 147 | 22615876.66 | 0 | 0 | 22615876.66 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [5 empty] | 4170.9 | 3679.9 | 3656.5 | 147 | 22615876.66 | 0 | 0 | 22615876.66 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028
1 | д. Рязаново, д. 10 | 1976 | панельные | 5 | 4 | 3441.2 | 3178.4 | 3178.4 | 126 | 9616878.51 | 0 | 0 | 9616878.51 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028
2 | пгт. Орша, ул. Октябрьская, д. 9/7 | 1970 | кирпичные силикатные | 2 | 2 | 729.7 | 501.5 | 478.1 | 21 | 12998998.15 | 0 | 0 | 12998998.15 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2025 году, и которые планируется отремонтировать в период 2026-2028 годов
Всего | [5 empty] | 8526.4 | 8455.7 | 7765.3 | 382 | 57979398.68 | 0 | 0 | 57979398.68 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора
Итого | [5 empty] | 8526.4 | 8455.7 | 7765.3 | 382 | 57979398.68 | 0 | 0 | 57979398.68 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
1 | пгт. Васильевский Мох, ул. Смирнова, д. 1 | 1982 | каменные кирпичные | 2 | 3 | 939.1 | 939.1 | 854.1 | 42 | 9443095.21 | 0 | 0 | 9443095.21 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
2 | д. Никулино, ул. Юбилейная, д. 2 | 1984 | панельные | 2 | 3 | 862.5 | 862.5 | 862.5 | 54 | 11074599.13 | 0 | 0 | 11074599.13 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
5 | с. Бурашево, ул. М. Литвинова, д. 41 | 1914 | каменные кирпичные | 2 | 2 | 337.2 | 266.5 | 177.3 | 13 | 5163310.33 | 0 | 0 | 5163310.33 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
4 | н.п.Эммаусская школа-интернат, д. 3 | 1966 | кирпичные | 2 | 2 | 645.2 | 645.2 | 597.5 | 26 | 9128115.32 | 0 | 0 | 9128115.32 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
5 | п. Эммаусс, д.13 А | 1975 | кирпичные | 4 | 4 | 2824.7 | 2824.7 | 2601.2 | 110 | 2258676.45 | 0 | 0 | 2258676.45 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
6 | пгт. Орша, ул. Юбилейная, д. 10 | 1985 | кирпичные | 3 | 3 | 1863 | 1863 | 1618 | 80 | 11033494.78 | 0 | 0 | 11033494.78 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
7 | пгт. Суховерково, ул. Калинина, д. 11 | 1958 | кирпичные | 2 | 2 | 527 | 527 | 527 | 32 | 7613111.4 | 0 | 0 | 7613111.4 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
8 | д. Некрасово, ул. Центральная, д. 14 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 527.7 | 527.7 | 527.7 | 25 | 2264996.06 | 0 | 0 | 2264996.06 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
* Имущество Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - Фонд), полученного от доходов в виде процентов, начисляемых кредитными организациями за пользование денежными средствами, находящимися на счете, счетах Фонда.

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | установка приборов учета2 |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  | установка, ремонт систем приема телевидения3 | разработка проектной документации4 | обследование технического состояния общего имущества в многоквартирном доме
|  |  | итого | электроснабжения | теплоснабжения 1 | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [8 empty] | без утепления |  | с утеплением
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Начало проведения капитального ремонта 2026 год
Итого |  | 54423965.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.5 | 46447026.65 | 0 | 0 | 610.5 | 4023863.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953075.36 | 0
1 | пгт. Васильевский Мох, ул. Больничная, д. 8 | 7816085.1 | [11 empty] | 900 | 7248365.1 | [9 empty] | 567720
2 | д. Савватьево, д. 7А | 5040993.25 | [11 empty] | 384 | 4674841.57 | [9 empty] | 366151.68
3 | с. Медное, ул. МСШИ, д. 2 | 6454137.92 | [11 empty] | 460 | 5985342.72 | [9 empty] | 468795.2
4 | пгт. Суховерково, пр-кт Калинина, д. 9 | 6622506.73 | [11 empty] | 472 | 6141482.09 | [9 empty] | 481024.64
5 | д. Колталово, ул. Зеленая, д. 19 | 5262830.63 | [11 empty] | 606 | 4880565.83 | [9 empty] | 382264.8
6 | с. Красная Гора, ул. Центральная, д. 6 | 5566789.5 | [11 empty] | 641 | 5162446.7 | [9 empty] | 404342.8
7 | д. Андрейково, д. 1Б | 8418440.76 | [11 empty] | 600 | 7806968.76 | [9 empty] | 611472
8 | д. Березино, ул. Центральная, д. 3 | 4903153.6 | [11 empty] | 373.5 | 4547013.88 | [9 empty] | 356139.72
9 | д. Некрасово, ул. Центральная, д. 14 | 4339027.53 | [15 empty] | 610.5 | 4023863.01 | [5 empty] | 315164.52
Начало проведения капитального ремонта 2027 год
Итого |  | 27067512.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440.8 | 25101468.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966044.16 | 0
1 | с. Медное, ул .МСШИ, д. 3 | 3165546.96 | [11 empty] | 348.8 | 2935618 | [9 empty] | 229928.96
2 | с. Медное, ул. Дорожный дом, д. 1 | 3267192.96 | [11 empty] | 360 | 3029880.96 | [9 empty] | 237312
3 | пгт. Суховерково, пр-кт Калинина, д. 5 | 7037681.66 | [11 empty] | 480 | 6526500.86 | [9 empty] | 511180.8
4 | д. Колталово, ул. Зеленая, д. 22 | 5864734.72 | [11 empty] | 400 | 5438750.72 | [9 empty] | 425984
5 | п. Эммаусс, д.5 | 7732356.67 | [11 empty] | 852 | 7170718.27 | [9 empty] | 561638.4
Начало проведения капитального ремонта 2028 год
Итого |  | 22615876.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 20973176.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642700.32 | 0
1 | д. Рязаново, д. 10 | 9616878.51 | [11 empty] | 1016 | 8918358.19 | [9 empty] | 698520.32
2 | пгт. Орша, ул. Октябрьская, д. 9/7 | 12998998.15 | [11 empty] | 850 | 12054818.15 | [9 empty] | 944180
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2025 году, и которые планируется отремонтировать в период 2026-2028 годов
Итого |  | 57979398.68 | 2094617.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094617.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5086.89 | 51673457.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4211323.68 | 0
1 | пгт. Васильевский Мох, ул. Смирнова, д. 1 | 9443095.21 | [11 empty] | 1030 | 8757197.61 | [9 empty] | 685897.6
2 | д. Никулино, ул. Юбилейная, д. 2 | 11074599.13 | [11 empty] | 789.31 | 10270197.52 | [9 empty] | 804401.61
3 | с. Бурашево, ул. М. Литвинова, д. 41 | 5163310.33 | [11 empty] | 368 | 4788274.17 | [9 empty] | 375036.16
4 | н.п.Эммаусская школа-интернат, д. 3 | 9128115.32 | [11 empty] | 650.58 | 8465096.23 | [9 empty] | 663019.09
5 | п. Эммаусс, д. 13А | 2258676.45 | 2094617.87 | [5 empty] | 2094617.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 164058.58
6 | пгт. Орша, ул. Юбилейная, д. 10 | 11033494.78 | [11 empty] | 1100 | 10232078.78 | [9 empty] | 801416
7 | пгт. Суховерково, ул. Калинина, д. 11 | 7613111.4 | [11 empty] | 759 | 7060134.36 | [9 empty] | 552977.04
8 | д. Некрасово, ул. Центральная, д. 14 | 2264996.06 | [11 empty] | 390 | 2100478.46 | [9 empty] | 164517.6
1 в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, а также установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок;
2 установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа);
3 в том числе установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания
4разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации (в случае если разработка проектной документации, проведение экспертизы проектной документации необходимы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), а также проведение в случаях, предусмотренных законодательством, государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), являющихся многоквартирными домами, в случае проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Начало проведения капитального ремонта 2026 год
Итого | Калининский муниципальный округ | 7805.7 | 359 | 9 | 54423965.02
Начало проведения капитального ремонта 2027 год
Итого | Калининский муниципальный округ | 5663.56 | 225 | 5 | 27067512.97
Начало проведения капитального ремонта 2028 год
Итого | Калининский муниципальный округ | 4170.9 | 147 | 2 | 22615876.66
Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2025 году, и которые планируется отремонтировать в период 2026-2028 годов
Итого | Калининский муниципальный округ | 8526.4 | 382 | 8 | 57979398.68 | ».